ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

## НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

15 ноября 2013 года								            № 20 (э)

На ведомственную целевую программу «Развитие дошкольного образования в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2015 год», утвержденную постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1642 от 01.10.2012 года

1. Общие положения.

Финансово-экономическая экспертиза ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Надеждинском муниципальном районе на 2013-2015 год» (далее Программа) подготовлена Контрольно-счетной комиссией Надеждинского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Надеждинского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района, утвержденного решением Думы Надеждинского муниципального района от 15.12.2011 г. № 385.

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон №131-ФЗ);

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».

- Устав Надеждинского муниципального района (далее - Устав района);

- Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Надеждинском муниципальном районе, утвержденное решением Думы Надеждинского муниципального района от 24.06.2008 г. № 41 (далее – Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе).

- Положение о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1160 от 28.08.2013 года (далее – порядок  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ).

По запросу Контрольно-счетной комиссии, 15 октября 2013 года была представлена Программа с изменениями на 2014 год. Так как в нарушение ст. 9 п. 2 пп. 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ, ст. 9 п. 1 пп. 7 Положения о Контрольно-счетной комиссии  проект Программы администрацией Надеждинского муниципального района в Контрольно-счетную комиссию не представлялся, Контрольно-счетной комиссией была проведена финансово-экономическая экспертиза первоначального варианта Программы,  включая изменения, утвержденные постановлением администрации Надеждинского муниципального района № 1380 от 07.10.2013 года.

В процессе проведения экспертизы были проанализированы следующие вопросы:

- оценка проблемы, для решения которой принята Программа;

- анализ целей  Программы и задач, которые необходимо выполнить для достижения указанных целей;

- анализ перечня программных мероприятий, планируемых к выполнению в ходе реализации Программы;

- анализ и оценка объемов и источников финансирования Программы;

- оценка планируемой эффективности реализации Программы;

- наличие механизма управления Программой, мониторинга и контроля за ходом ее реализации.

Учитывая то, что в программу не раз вносились изменения, также были проанализированы следующие вопросы:

- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы «задним числом»);

- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий в новом варианте программы; согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов);

- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность предлагаемых мер).

2. Заключение.

2.1  Программа разработана с целью обеспечения доступности качественного дошкольного образования в Надеждинском муниципальном районе, что обусловлено актуальностью проблемы:

-  очередность на устройство ребенка в детский сад (309 человек на 01.01.2012 года);

-  высокий процент износа мебели, мягкого инвентаря, сантехнического, кухонного и прачечного оборудования (до 70%).

Раздел 1 Программы должен называться в соответствии с п. 3.2.1 порядка  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ - «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами», а в утвержденной Программе название раздела звучит так - «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами». В данном разделе не отражен анализ причин возникновения проблемы, для решения которой и была разработана данная Программа. Не отражен анализ различных вариантов решения проблемы, также отсутствует описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

2.2 Программой  определена цель, которая соответствуют поставленной проблеме - обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Надеждинском муниципальном районе. Для её достижения утвержден ряд задач. При этом, по мнению Контрольно-счетной комиссии, цель и задачи Программы сформулированы не четко, не имеют конкретных показателей. Но при этом соответствуют полномочиям Надеждинского района. Согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ, раздел 2 «Цели и задачи»  должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей Программы и обоснование сроков решения задач. Однако, в разделе 2 Программы лишь  продублирован текст с соответствующего раздела паспорта. Реальность достижимости целей и задач в установленные сроки Программой не определена. Отсутствуют измеряемые (натуральные и стоимостные) показатели, позволяющие оценить степень достижения целей и выполнения задач. Сроки реализации Программы отражены в разделе 4  - «2013- 2015 годы» и не обоснованы, описание основных этапов реализации отсутствует.

2.3 Анализ перечня программных мероприятий, планируемых к выполнению в ходе реализации Программы, основан на определении взаимосвязанности мероприятий, в том числе и по срокам исполнения, а также исключением мероприятий, выполнение которых возможно в рамках основной деятельности.

Перечень основных мероприятий  определен в разделе 5 Программы.  Сроки исполнения разбиты по годам, в какой период каждого года будет проводиться то или иное мероприятие, Программой не определено. Этот факт делает невозможным проанализировать увязку  мероприятий по срокам и ресурсам. При условии утверждения решением о бюджете на 2014 год ассигнований на реализацию данной Программы, неизбежно встанет вопрос о необходимом условии – составлений кассового плана, порядок ведения которого утвержден приказом начальника финансового управления от 27.12.2010 г № 39 "О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Надеждинского муниципального района". Пунктом 2.4 данного порядка определено, что прогноз кассовых выплат формируется бюджетным отделом финансового управления на основании сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных финансовым управлением на текущий финансовый год, сведений (прогнозов) кассовых выплат, полученных от главных распорядителей по расходам бюджета района на текущий финансовый год с помесячной детализацией и сведений (прогнозов) кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета. Мероприятия из целевой программы должны по срокам точно отражаться в кассовом плане. Поэтому считаем необходимым внести соответствующие изменения в Программу и уточнить сроки исполнения каждого мероприятия.

Перечень основных мероприятий Программы состоит из мероприятий, связанных с ремонтом помещений. При этом отсутствует их увязка с задачей Программы – повышение профессионального образования педагогического состава системы дошкольного образования. Соответственно, перечень программных мероприятий в полной мере не способствует решению задач, поставленных для достижения цели Программы.

В последней редакции Программы в мероприятия 2013 года внесены изменения, связанные с оплатой  принятых в 2012 году и не исполненных расходных обязательств  на сумму 3675,3 тыс. рублей по ранее действующей муниципальной целевой программе "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Надеждинского муниципального района на 2012 год". На основании постановления администрации Надеждинского муниципального района № 257 от 19.02.2013 года в  анализируемую Программу  были   внесены изменения по факту заключения муниципального контракта № 46/0212613 от 17.11.2012 года на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, 33. Расходы были отражены по  подразделу 0701 "Дошкольное образование". В своем заключении № 3 от 01.03.2013 года на внесение изменений в проект решения о бюджете на 2013 год, Контрольно-счетная комиссия указывала на то, что  расходы на перепрофилирование здания, ранее используемого как общежитие, не могут быть отнесены на данный подраздел. По мнению Контрольно-счетной комиссии, данный объект подлежал возврату в муниципальную казну, перепрофилирован в рамках целевой программы, а затем передан Управлению образования в оперативное управление. Более того, в рамках проводимого в 2013 году контрольного мероприятия по проверке целевого использования средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту помещений здания, расположенного по адресу: Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, 33 в рамках  муниципальной целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Надеждинского муниципального района  в 2012 году» установлено, что фактически на момент утверждения вышеназванной целевой программы здание имело назначение «дошкольное образовательное учреждение», следовательно, перепрофилированию не подлежало. Соответственно, мероприятие «возврат ранее перепрофилированного здания дошкольного образовательного учреждения» должно быть исключено из Программы, путем замены на «мероприятия по капитальному ремонту здания».

2.4 Анализ и оценка объемов и источников финансирования Программы показал следующее.

Финансирование программных мероприятий (в последней редакции) предусмотрено в целом на 14790,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:

- 	на 2013 год – 12490,6 тыс. рублей;

- 	на 2014 год – 2100,0 тыс. рублей;

-    на 2015 год – 200,0 тыс. рублей.

Финансово-экономическое обоснование объемов финансирования программных мероприятий представлено на 2014 год в виде пояснительной записки, расчеты ни чем не подтверждены. Сумма средств, необходимых на проведение ремонтных работ в дошкольных учреждениях на сумму 1800,0 тыс. рублей не подтверждена сметными расчетами.

2.5 Для оценки планируемой эффективности реализации мероприятий Программы необходимо построение системы мониторинга, которая включает в себя целевые индикаторы  с динамикой значения по годам на весь срок реализации Программы.  Индикатор должен быть четко сформулирован и прост для понимания, иметь достоверный источник информации или методику расчета, взаимосвязь между ним и программными мероприятиями. Все это должно быть описано в разделе 3 «Ожидаемые конечные результаты Программы». По факту в дынном разделе перечислены целевые индикаторы, не имеющие значения и прогнозируемые конечные результаты. Целевые индикаторы, обозначенные в паспорте Программы, также не имеют  значения, не обозначен достоверный источник  информации по каждому конкретному показателю.

В разделе 9 «Оценка эффективности Программы» отсутствует методика расчета  оценки ожидаемой социально-экономической эффективности.  В п. 9.2.2 Программы показатель удовлетворенности граждан качеством и доступностью школьного образования не соответствует аналогичному значению, отраженному в п. 3.2.5 Программы.

Отметим, что при изменении перечня мероприятий, увеличении сумм бюджетного финансирования, как правило, должны уточняться и целевые показатели. Однако, за период реализации Программы, учитывая неоднократные внесения изменений в неё, разработчиками ни разу не вносились соответствующие изменения  в целевые (индикативные) показатели и ожидаемые результаты, что указывает на возможность внутренних противоречий в новом варианте программы. Отсутствует расчет целесообразности предлагаемых изменений (потенциальной эффективности предлагаемых мер).

2.6 Механизм управления Программой, мониторинг  и контроль за ходом её реализации отражены в разделах 6 и 8 программы.

Раздел 6 «Механизм реализации Программы»  не содержит увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов (поэтапность работ).

Содержание раздела  7 «Ресурсное обеспечение» не соответствует тому содержанию, которое предусмотрено порядком  разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ.

3. Выводы.

Учитывая все выше сказанное, Контрольно - счетная комиссия считает, что:

- данная Программа должна быть доработана с  учетом замечаний, отраженных в данном заключении;

- необходимо предоставить финансово-экономические обоснования и расчеты, подтвержденные документально.

Аудитор  Контрольно-счетной комиссии		                           Е.А. Аносова