ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 декабря 2015 года	с. Вольно-Надеждинское	      № 487

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 23.10.2014 № 753 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015 - 2019 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. №395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы», Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района», в целях повышения качества, доступности и эффективности системы образования, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципального от 23.10.2014 № 753 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015 - 2019 годы» (далее - Программа)  следующие изменения:

1.1. Раздел «Задачи Программы» в Паспорте Программы дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) Создание благоприятных условий воспитания и социализации детей, выявления и развития одаренных и талантливых детей Надеждинского муниципального района в различных областях деятельности.»

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района (далее - Бюджет НМР), краевого бюджета и федерального бюджета Всего на реализацию мероприятий Программы на 2015-2019 годы предусмотрено 2 812 577,82 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 562 103,32 тыс. руб., в том числе: Бюджет НМР – 183 860,90 тыс. руб., краевой бюджет – 362 798,00 тыс. руб., федеральный бюджет – 15 444,42 тыс. руб. 2016 год – 551 369,50 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 192 407,50 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб. 2017 год – 553 801,50 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 194 839,50 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб. 2018 год – 558 161,50 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 199 199,50 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб. 2019 год – 587 142,00 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 228 180,00 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» Паспорта Программы дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников, победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня с 44% в 2015 году до 48% к концу 2019 года.»

1.4. Раздел «Перечень подпрограмм» в Паспорте Программы изложить в следующей редакции:

| Перечень подпрограмм | Подпрограмма №1 «Развитие системы дошкольного образования Надеждинского муниципального района», Подпрограмма №2 «Развитие системы общего образования Надеждинского муниципального района», Подпрограмма №3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Надеждинского муниципального района», Подпрограмма №4 «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху», Отдельные мероприятия Программы: руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Управления образования АНМР); мероприятия по повышению безопасности дорожного движения; мероприятия по противодействию распространения наркотиков. |
| --- | --- |

1.5. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» Паспорта Программы дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – учащихся, победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня.»

1.6. Пункт 2.2 Раздела 2 «Цели и задачи Программы» Программы дополнить подпунктом 2.2.8. следующего содержания:

«2.2.8. Создание благоприятных условий воспитания и социализации детей, выявления и развития одаренных и талантливых детей Надеждинского муниципального района в различных областях деятельности.»

1.7. Пункт 3.1. Раздела 3  «Ожидаемые результаты, индикаторы и показатели Программы» Программы дополнить подпунктом 3.1.15. следующего содержания:

«3.1.15. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – учащихся, победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня.»

1.8. Пункт 3.2. раздела 3 «Ожидаемые результаты, индикаторы и показатели Программы» Программы  дополнить подпунктом 3.2.15. следующего содержания:

«3.2.15. Увеличение доли учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников, победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня с 44% в 2015 году до 48% к концу 2019 года.».

1.9. Абзац 1 Раздела 5 «Перечень реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий» Программы изложить в следующей редакции:

«В Программе предусмотрена реализация четырех подпрограмм: «Развитие системы дошкольного образования Надеждинского муниципального района», «Развитие системы общего образования Надеждинского муниципального района»,  «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Надеждинского муниципального района», «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху»,  а также  отдельные мероприятия, направленные на:»

- 1.10 Раздел 5 «Перечень реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий» Программы дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках подпрограммы «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» необходимо решение следующих задач:

«Задача 1. Создание условий для планомерных занятий и душевной творческой атмосферы в образовательных учреждениях Надеждинского муниципального района.

Задача 2. Обеспечение возможности для самостоятельного выбора учащимися Надеждинского муниципального района вида интеллектуальной, досуговой, социально-воспитательной, патриотической и физкультурно-спортивной деятельности.

Задача 3. Развитие содружества, сотворчества учащихся и взрослых Надеждинского муниципального района во всех видах деятельности.

Задача 4. Гражданское и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, формирование гражданской и жизненной позиции, приобретение учащимися Надеждинского муниципального района социально-значимого опыта.

Задача 5. Координация и интеграция деятельности организаций и структур, участвующих в воспитании учащихся Надеждинского муниципального района.

Задача 6. Обеспечение участия школьников Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях.

Задача 7. Поддержка талантливых школьников Надеждинского муниципального района, развитие системы поощрения их достижений.

Задача 8.  Общественное признание успехов детей и педагогов Надеждинского муниципального района.».

1.11. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» дополнить пунктами 6.3. и 6.4. следующего содержания:

«6.3. Подпрограмма  «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» реализуется в соответствии с планом-графиком районных мероприятий (корректируемым ежегодно до начала учебного года) с учащимися и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

Подведение итогов реализации конкурсных мероприятий Подпрограммы происходит на основе портфолио и результатов участия общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района в конкурсных мероприятиях в соответствии с системой оценивания, утвержденных приложениями № 1-12 к Подпрограмме.

6.4. Исполнители Программы осуществляют целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных в Программе, и несут ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, ведущих к достижению конечных результатов указанных в Паспорте настоящей Программы.».

1.12. Пункт 7.1 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«7.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района, краевого бюджета и федерального бюджета. Всего на реализацию мероприятий Программы предусмотрено 2 812 577,82  тыс. руб., в том числе:

2015 год – 562 103,32 тыс. руб., в том числе:

Бюджет НМР – 183 860,90 тыс. руб., краевой бюджет – 362 798,00 тыс. руб., федеральный бюджет – 15 444,42 тыс. руб.

2016 год – 551 369,50 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 192 407,50 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб.

2017 год –  553 801,50 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 194 839,50 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб.

2018 год – 558 161,50 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 199 199,50 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб.

2019 год – 587 142,00 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 228 180,00 тыс. руб., краевой бюджет – 358 962,00 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении Программы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств краевого бюджета, в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ, приведена в приложении № 3 к Программе.».

1.13. Пункты 8.2.1. и 8.2.2. раздела 8 «Управление реализацией программ и контроль за ходом ее исполнения» Программы изложить в следующей редакции:

«8.2.1. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Программы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.2. Ежегодно до 15 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы и представляет его в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.»

1.14. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).

1.15. Приложение №2 к  Программе изложить в новой редакции (Прилагается).

1.16. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).

1.17. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).

1.18. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (Прилагается).

1.19. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного образования Надеждинского муниципального района» Программы (далее – Подпрограмма № 1) изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района, краевого бюджета и федерального бюджета. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2015 – 2019 годы предусмотрено 965 406,32 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 191 349,92 тыс. руб., в том числе: Бюджет НМР – 80 948,50 тыс. руб., краевой бюджет – 94 957,00 тыс. руб., федеральный бюджет – 15 444,42 тыс. руб. 2016 год – 186 783,10 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 92 088,10 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00 тыс. руб. 2017 год – 192 581,50 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 97 886,50 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00 тыс. руб. 2018 год – 190 994,30 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 96 299,30 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00 тыс. руб. 2019 год – 203 697,50 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 109 002,50 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.20. Пункт 7.2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

«7.2. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2015 – 2019 годы  предусмотрено 965 406,32 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 191 349,92 тыс. руб., в том числе:

Бюджет НМР – 80 948,50 тыс. руб., краевой бюджет – 94 957,00 тыс. руб., федеральный бюджет – 15 444,42 тыс. руб.

2016 год – 186 783,10 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 92 088,10 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00 тыс. руб.

2017 год – 192 581,50 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 97 886,50 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00  тыс. руб.

2018 год – 190 994,30 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 96 299,30 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00 тыс. руб.

2019 год – 203 697,50 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 109 002,50 тыс. руб., краевой бюджет – 94 695,00 тыс. руб.».

1.21. Пункты 8.2.1. и 8.2.2. раздела 8 «Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения» Подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:

«8.2.1. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Подпрограммы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.2. Ежегодно до 15 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы и представляет его в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.».

1.22. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образование» Программы (далее – Подпрограмма № 2) изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района и краевого бюджета. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2015 – 2019 годы предусмотрено 1 625 660,10 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 319 646,20 тыс. руб., в том числе: Бюджет НМР – 59 061,20 тыс. руб., краевой бюджет – 260 585,00 тыс. руб. 2016 год – 324 595,50 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 66 705,50 тыс. руб., краевой бюджет – 257 890,00 тыс. руб. 2017 год – 321 171,10 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 63 281,10 тыс. руб., краевой бюджет – 257 890,00 тыс. руб. 2018 год – 326 709,80 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 68 819,80 тыс. руб., краевой бюджет – 257 890,00 тыс. руб. 2019 год – 333 537,50 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 75 647,50 тыс. руб., краевой бюджет – 257 890,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.23. Пункт 7.2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«7.2. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2015 – 2019 годы предусмотрено 1 625 660,10 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 319 646,20 тыс. руб., в том числе:

Бюджет НМР – 59 061,20 тыс. руб., краевой бюджет – 260 585,00 тыс. руб.

2016 год – 324 595,50 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 66 705,50 тыс. руб., краевой бюджет – 257 890,00 тыс. руб.

2017 год –  321 171,10 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 63 281,10 тыс. руб., краевой бюджет  – 257 890,00 тыс. руб.

2018 год – 326 709,80 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 68 819,80 тыс. руб., краевой бюджет – 257 890,00 тыс. руб.

2019 год – 333 537,50 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 75 647,50 тыс. руб., краевой бюджет – 257 890,00 тыс. руб.».

1.24. Пункты 8.2.1. и 8.2.2. раздела 8 «Управление реализацией подпрограмм и контроль за ходом ее исполнения» Подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:

«8.2.1. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Подпрограммы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.2. Ежегодно до 15 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы и представляет его в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.».

1.25. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Подпрограммы № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» Программы (далее – Подпрограмма № 3) изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета и бюджета Надеждинского муниципального района. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2015 – 2019 годы предусмотрено 119 528,40 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 31 038,20 тыс. руб., в том числе: Бюджет НМР – 28 486,20 тыс. руб., краевого бюджета - 2 552,00 тыс. руб. 2016 год – 20 589,90 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 17 989,90 тыс. руб., краевого бюджета - 2 600,00 тыс. руб. 2017 год – 20 510,90 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 17 910,90 тыс. руб., краевого бюджета - 2 600,00 тыс. руб. 2018 год – 20 830,40 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 18 230,40 тыс. руб., краевого бюджета - 2 600,00 тыс. руб. 2019 год – 26 559,00 тыс. руб. в том числе: Бюджет НМР – 23 959,00 тыс. руб., краевого бюджета - 2 600,00 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.26. Пункт 7.3 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2015 – 2019 годы предусмотрено 119 528,40 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 31 038,20 тыс. руб., в том числе:

Бюджет НМР – 28 486,20 тыс. руб., краевого бюджета – 2 552,00 тыс. руб.

2016 год – 20 589,90 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 17 989,90 тыс. руб., краевого бюджета – 2 600,00 тыс. руб.

2017 год –  20 510,90 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 17 910,90 тыс. руб., краевого бюджета – 2 600,00 тыс. руб.

2018 год – 20 830,40 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 18 230,40 тыс. руб., краевого бюджета – 2 600,00 тыс. руб.

2019 год – 26 559,00 тыс. руб. в том числе:

Бюджет НМР – 23 959,00 тыс. руб., краевого бюджета – 2 600,00 тыс. руб.».

1.27. Пункты 8.2.1. и 8.2.2. раздела 8 «Управление реализацией подпрограмм и контроль за ходом ее исполнения» Подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:

«8.2.1. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Подпрограммы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.2. Ежегодно до 15 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы и представляет его в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.».

1.28. Программу дополнить новой подпрограммой № 4 «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» (Прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015 - 2019 годы.

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

6. Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района Аркадьеву Ж.М.

И.о. главы администрации Надеждинского

муниципального района								Ж.М. Аркадьева

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие образования

Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы

- Сведения о показателях (индикаторах)

# муниципальной программе «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы

| № п/п |  | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Последний год (целевое значение) 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 68 |  |  | 73 | 83 |  | 85 |  |  |  | 88 |  | 66 |  |
| 2 |  | Доля воспитанников МДОУ НМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования | % | 70 |  |  | 85 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 3 |  | Доля МДОУ НМР, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % | 45 |  |  | 50 | 55 |  | 60 |  |  |  | 65 |  | 40 |  |
| 4 |  | Доля учащихся МОУ НМР, обучающихся в соответствии с ФГОС | % | 46 |  |  | 58 | 70 |  | 85 |  |  |  | 100 |  | 35 |  |
| 5 |  | Доля выпускников МОУ НМР, не сдавших единый государственный экзамен и не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОУ НМР | % | 4,0 |  |  | 3,7 | 3,2 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 4,1 |  |
| 6 |  | Количество трудоустроенных молодых специалистов в МОУ НМР | чел | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 7 |  | Охват обучающихся в МОУ НМР в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярное время | % | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 8 |  | Охват обучающихся 1-7 классов в МОУ НМР в лагерях отдыха с дневным пребыванием в каникулярное время | % | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 9 |  | Доля детей 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МОУ НМР, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 49,6 |  |  | 49,7 | 49,8 |  | 49,9 |  |  |  | 50 |  | 49 |  |
| 10 |  | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников НМР в сфере образования | % | 77 |  |  | 78 | 79 |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 75,6 |  |
| 11 |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования в Надеждинском муниципальном районе | % | 69 |  |  | 70 | 71 |  | 72 |  |  |  | 75 |  | 65 |  |
| 12 |  | Доля работников образовательных учреждений, прошедших подготовку и переподготовку по профилактике наркомании | % | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 8 |  |
| 13 |  | Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике наркомании в НМР, от общей численности учащихся | % | 70 |  |  | 75 | 80 |  | 85 |  |  |  | 90 |  | 60 |  |
| 14 |  | Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, от общей численности учащихся | % | 96 |  |  | 97 | 98 |  | 99 |  |  |  | 100 |  | 95 |  |
| 15 |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – учащихся, победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. | % | 44 |  |  | 45 | 46 |  | 47 |  |  |  | 48 |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % | 68 |  |  | 73 | 83 |  | 85 |  |  |  | 88 |  | 66 |  |
| 2 |  | Коэффициент посещаемости МДОУ НМР детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 78 |  |  | 78 | 79 |  | 79 |  |  |  | 80 |  | 78 |  |
| 3 |  | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании в Надеждинском муниципальном районе | % | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 95 |  |
| 4 |  | Доля воспитанников ДОУ НМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования | % | 70 |  |  | 85 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 5 |  | Доля ДОУ НМР, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % | 45 |  |  | 50 | 55 |  | 60 |  |  |  | 65 |  | 40 |  |
| 6 |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования в Надеждинском муниципальном районе | % | 75 |  |  | 77 | 80 |  | 83 |  |  |  | 85 |  | 70 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС | % | 46 |  |  | 58 | 70 |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 35 |  |
| 2 |  | Достижение обучающихся образовательных результатов по итогам сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, как по основным предметам, так и по предметам по выбору | % | 72 |  |  | 74 | 75 |  | 77 |  |  |  | 85 |  | 70 |  |
| 3 |  | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников МОУ НМР | % | 3,4 |  |  | 3,3 | 3,2 |  | 3,1 |  |  |  | 3 |  | 3,5 |  |
| 4 |  | Доля выпускников МОУ НМР, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 69 |  |  | 62 | 40 |  | 30 |  |  |  | 26 |  | 71 |  |
| 5 |  | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией от общей численности педагогических работников | % | 76 |  |  | 78 | 80 |  | 82 |  |  |  | 84 |  | 75 |  |
| 6 |  | Доля победителей и призеров районных предметных олимпиад в общей численности участников | % | 65 |  |  | 70 | 75 |  | 77 |  |  |  | 80 |  | 58 |  |
| 7 |  | Количество учащихся на 1 компьютер | чел | 15 |  |  | 14 | 13 |  | 12 |  |  |  | 11 |  | 16 |  |
| 8 |  | Удовлетворенность населения Надеждинского муниципального района качеством предоставляемых услуг в сфере общего образования в Надеждинском муниципальном районе | % | 66 |  |  | 67 | 68 |  | 69 |  |  |  | 70 |  | 65 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Охват детей услугами дополнительного образования | % | 95 |  |  | 95 | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |
| 2 |  | Охват обучающихся в МОУ НМР, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время | % | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |
| 3 |  | Охват обучающихся 1-7 классов в МОУ НМР, находящихся в лагерях отдыха с дневным пребыванием в каникулярное время | % | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |
| 4 |  | Удовлетворенность населения Надеждинского муниципального района качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования | % | 62 |  |  | 63 | 64 |  | 65 |  |  | 66 |  |  | 60 |  |
| Подпрограмма 4 «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях | % | 40 |  |  | 43 | 47 |  | 52 |  |  | 56 |  |  | Х |  |
| 2 |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам | % | 27 |  |  | 32 | 34 |  | 36 |  |  | 40 |  |  | Х |  |
| 3 |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов | % | 25 |  |  | 26 | 27 |  | 28 |  |  | 29 |  |  | Х |  |
| 4 |  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня | % | 44 |  |  | 45 | 46 |  | 47 |  |  | 48 |  |  | Х |  |
| 5 |  | Доля высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях | % | 27 |  |  | 28 | 29 |  | 30 |  |  | 31 |  |  | Х |  |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество трудоустроенных молодых специалистов в МОУ НМР |  | чел. |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Доля работников образовательных учреждений, прошедших подготовку и переподготовку по профилактике наркомании |  | % |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 14 | 15 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике наркомании в НМР, от общей численности учащихся |  | % |  | 70 | 75 |  |  | 80 |  | 85 | 90 |  |  | 60 |  |  |
| 4 | Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, от общей численности учащихся |  | % |  | 96 | 97 |  |  | 98 |  | 99 | 100 |  |  | 95 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие образования Надеждинского

муниципального района» на 2015 - 2019 годы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы, подпрограмм и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь с показателями Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Устранение дефицита мест в учреждениях дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет на основе комплексного развития сети муниципальных МДОУ НМР |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Укрепление материально-технической базы МДОУ НМР | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Проведение капитального, текущего ремонта зданий и благоустройство территорий не менее 13 МДОУ НМР; Приобретение технологического оборудования и инвентаря не менее для 10 МДОУ НМР; Приобретение мебели не менее чем для 7 МДОУ НМР |  | недостижение запланированного значения показателя | № 2, 4, 5, 6 |
| 1.1.2 | Открытие дополнительных групп в МДОУ НМР | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Открытие дополнительных групп в 2 МДОУ НМР |  | недостижение запланированного значения показателя | №1, 3 |
| 1.1.3 | Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения | Управление образования АНМР | 2015 год | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного образовательного учреждения |  | недостижение запланированного значения показателя | №1, 3 |
| 1.2. | Создание условий по обеспечению комплексной безопасности воспитанников МДОУ НМР, обеспечение охраны их жизни и укрепления здоровья, использование современных методов и приёмов работы с детьми, формирования здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 15 МДОУ НМР; Огнезащитная пропитка чердачных перекрытий в 15 МДОУ НМР; Контроль качества пропитки чердачных перекрытий (обработки деревянных конструкций) в 15 МДОУ НМР; Установка противопожарных дверей в 13 МДОУ НМР; Проверка противопожарных дверей в 15 МДОУ НМР; Проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений крыш зданий не менее 3-х МДОУ НМР; Проверка пожарных кранов на водоотдачу в 3 МДОУ НМР; Приобретение средств противопожарной безопасности не менее чем в 9 МДОУ НМР; Установка видеонаблюдения в 13 МДОУ НМР; Монтаж пожарной сигнализации в котельной в 1 МДОУ НМР; Обслуживание видеонаблюдения в 15 МДОУ НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | №1,8 |
| 1.2.2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению уровня энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Замена оконных конструкций не менее чем в 6 МДОУ НМР; Замена электропроводки не менее чем в 5 МДОУ НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | №1,8 |
| - 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Приобретение технологического оборудования и инвентаря не менее чем для 9 МОУ НМР; Проведение капитального, текущего ремонта зданий, и благоустройство территорий в 13 МОУ НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | № 1,4,8 |
| 2.2 | Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 13 МОУ НМР; Огнезащитная пропитка чердачных перекрытий в 13 МОУ НМР; Контроль качества пропитки чердачных перекрытий (обработки деревянных конструкций) в 12 МОУ НМР; Установка противопожарных дверей в 10 МОУ НМР; Проверка противопожарных дверей в 11 МОУ НМР; Проверка пожарных кранов на водоотдачу в 4 МОУ НМР; Приобретение средств противопожарной безопасности не менее чем для 8 МОУ НМР; Монтаж пожарной сигнализации в котельной в 1 МОУ НМР; Установка видеонаблюдения в 4 МОУ НМР; Обслуживание видеонаблюдения в 12 МОУ НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | №1,8 |
| 2.3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению уровня энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Замена оконных конструкций не менее чем в 6 МОУ НМР; Замена электропроводки не менее чем в 8 МОУ НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | №1, 8 |
| 2.4 | Достижение обучающимися образовательных результатов по итогам сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, как по основным предметам, так и по предметам по выбору | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Обучение педагогов по всем учебным предметам: на муниципальном уровне в рамках РМО, на семинарах, конференциях, на региональном уровне на базе ПК ИРО. Проведение разъяснительной работы с педагогами, участниками ЕГЭ, их родителями по формированию осознанного выбора участниками ЕГЭ перечня общеобразовательных предметов, по которым они будут сдавать экзамены по выбору. | недостижение запланированного значения показателя |  | № 2,3,8 |
| 2.5 | Увеличение доли педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией от общей численности педагогических работников | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Организация курсовой подготовки, аттестации, конкурсных мероприятий для педагогов. | Недостижение запланированного значения показателя |  | №5 |
| 2.6 | Увеличение доли победителей и призеров районных предметных олимпиад в общей численности участников | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Организация подготовки обучающихся МОУ НМР по общеобразовательным предметам для участия в предметных олимпиадах | Недостижение запланированного значения показателя |  | № 6 |
| 2.7 | Уменьшение количества учащихся МОУ НМР на 1 компьютер | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Приобретение компьютеров в 12 МОУ НМР | Недостижение запланированного значения показателя |  | № 7 |
| 2.8 | Приобретение школьных автобусов | Управление образования АНМР | 2016 год | Замена 2-х старых автобусов на новые автобусы, для подвоза учащихся | недостижение запланированного значения показателя |  | № 8 |
| - 3. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проведения туристическо-спортивных и эколого-краеведческих мероприятий | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Проведение туристическо-спортивных и эколого-краеведческих мероприятий. Организация профильного летнего лагеря, автопоходов ежегодно. | недостижение запланированного значения показателя |  | №1, 4 |
| 3.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Проведение капитального, текущего ремонта зданий, замена оконных конструкций и благоустройство территорий не менее чем в 1 МОУ ДОД НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | № 4 |
| 3.3 | Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 2 МОУ ДОД НМР; Огнезащитная пропитка чердачных перекрытий в 1 МОУ ДОД НМР; Контроль качества пропитки чердачных перекрытий (обработки деревянных конструкций) в 1 МОУ ДОД НМР; Установка противопожарных дверей в 1 МОУ ДОД НМР; Проверка противопожарных дверей в 2 МОУ ДОД НМР; Проверка пожарных кранов на водоотдачу в 1 МОУ ДОД НМР; Приобретение средств противопожарной безопасности для 2 МОУ ДОД НМР; Ремонт системы пожаротушения в 1 МОУ ДОД НМР; Монтаж пожарной сигнализации в котельной в 1 МОУ ДОД НМР; Обслуживание видеонаблюдения в 1 МОУ ДОД НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | №4 |
| 3.4 | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Обеспечение отдыха 90% детей в дневных оздоровительных лагерях на базе МОУ НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | № 3 |
| 3.5 | Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Профильный летний лагерь, автопоходы, организация занятости детей в каникулярное время | недостижение запланированного значения показателя |  | № 2,3,4 |
| 3.6 | Строительство многофункциональной спортплощадки открытого типа на территории МБОУ СОШ № 4 п. Тавричанка | Управление образования АНМР | 2015 год | Ввод в эксплуатацию новой многофункциональной спортивной площадки | недостижение запланированного значения показателя |  | № 1 |
| - 4. | Подпрограмма «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | Проведение мероприятий, направленных на воспитание и социализацию детей и подростков муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Награждение обладателей Гран-При районного конкурса «Ученик года» в различных номинациях | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся к личностному развитию. Награждение обладателей Гран-При конкурса в количестве 6 чел. ежегодно. | Отсутствие мотивации учащихся к личностному развитию |  | № 1-5 |
| 4.1.2 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Ученик года» в различных номинациях в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся к личностному развитию Награждение победителей и призеров конкурса в количестве 120 чел. ежегодно. | Отсутствие мотивации учащихся к личностному развитию |  | № 1-5 |
| 4.1.3 | Награждение обладателей Гран-При районного конкурса «Класс года» в различных номинациях | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение обладателей Гран-При конкурса в количестве 6 классов ежегодно. | Отсутствие мотивации учащихся к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.4 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Класс года» в различных номинациях в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение победителей и призеров конкурса в количестве 120 классов ежегодно. | Отсутствие мотивации учащихся к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.5 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Школа года» в общем зачете. | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение победителей и призеров конкурса в количестве 4 школ ежегодно. | Отсутствие мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.6 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Школа года» в различных номинациях | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение победителей и призеров конкурса в количестве 20 школ ежегодно. | Отсутствие мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.7 | Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Учитель года» | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение обладателя Гран-При конкурса ежегодно. | Отсутствие мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.8 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Учитель года» по областям знаний | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение победителей и призеров конкурса в количестве 32 чел. ежегодно. | Отсутствие мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.9 | Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Классный руководитель года» | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение обладателя Гран-При конкурса ежегодно. | Отсутствие мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.10 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Классный руководитель года» в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение победителей и призеров конкурса в количестве 32 чел. ежегодно. | Отсутствие мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.11 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Педагог года» | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение победителей и призеров Конкурса в количестве 40 чел. ежегодно. | Отсутствие мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.12 | Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Педагог года» | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение обладателя Гран-При конкурса ежегодно. | Отсутствие мотивации педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.13 | Награждение обладателя Гран-При районных фестивалей среди учащихся. | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение обладателя Гран-При конкурса ежегодно. | Отсутствие мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| 4.1.14 | Награждение победителей и призеров по итогам районных фестивалей среди учащихся. | Управление образования АНМР | 2016-2019 годы | Повышение мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел. Награждение победителей и призеров по итогам районных фестивалей в количестве 20 школ. | Отсутствие мотивации учащихся и педагогов к личностному развитию и реализации коллективных творческих дел |  | № 1-5 |
| - 5. | Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Проведение районных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали «Безопасное колесо», конкурсы среди общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма). Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся младших классов. Обеспечение научно-методическими материалами, программами, печатными и электронными учебными пособиями для МОУ НМР. | недостижение запланированного значения показателя |  | №4 |
| 5.2 | Привлечение молодых специалистов в сферу образования | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Проведение конкурса «Молодой специалист года» | недостижение запланированного значения показателя |  | №1 |
| 5.3 | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | Управление образования АНМР | 2015-2019 годы | Проведение конкурсов, мероприятий (конкурс игитбригад, беседы «Нет наркотикам», КВН «За здоровый образ жизни», конкурс плакатов «Нет наркотикам», выставка рисунков по тематике «Здоровый образ жизни», мероприятие «Спорт вместо наркотиков». Исследовательские работы «Влияние наркотиков на организм ребенка». Проведение агитационных мероприятий с учащимися. Приобретение оборудования для мероприятий по формированию здорового образа жизни. | недостижение запланированного значения показателя |  | №3 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015 - 2019 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района, краевого бюджета и федерального бюджета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.), срок исполнения по годам |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2015-2019 годы | КБ | 465 737,00 | 86 957,00 | 94 695,00 | 94 695,00 | 94 695,00 | 94 695,00 | Управление образования АНМР |
| 1.2 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 349 583,40 | 56 362,40 | 68 558,00 | 70 171,00 | 71 644,00 | 82 848,00 | Управление образования АНМР |
| 1.2.1 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  | 266 313,40 | 44 514,40 | 52 020,00 | 53 108,00 | 54 178,00 | 62 493,00 |  |
| 1.2.2 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | 83 270,00 | 11 848,00 | 16 538,00 | 17 063,00 | 17 466,00 | 20 355,00 |  |
| 1.3 | Присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 87 200,00 | 16 840,00 | 17 840,00 | 17 840,00 | 17 840,00 | 16 840,00 | Управление образования АНМР |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 24 655,30 | 378,30 | 4 577,00 | 8 500,00 | 5 700,00 | 5 500,00 | Управление образования АНМР |
| 1.4.1 | Приобретение технологического оборудования и инвентаря |  |  | 1 097,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| 1.4.2 | Приобретение мебели (кроме мебели, касающейся учебного процесса) |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |  |
| 1.4.3 | Проведение капитального, текущего ремонта зданий, замена оконных конструкций и благоустройство территорий |  |  | 22 058,30 | 378,30 | 4 480,00 | 8 500,00 | 4 700,00 | 4 000,00 |  |
| 1.5 | Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 10 415,20 | 2 996,80 | 1 113,10 | 1 375,50 | 1 115,30 | 3 814,50 | Управление образования АНМР |
| 1.5.1 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |  |  | 6 810,40 | 1 705,00 | 921,10 | 1 176,00 | 908,30 | 2 100,00 |  |
| 1.5.2 | Устройство ограждений |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |  |
| 1.5.3 | Установка и обслуживание видеонаблюдения |  |  | 2 104,80 | 1 291,80 | 192,00 | 199,50 | 207,00 | 214,50 |  |
| 1.6 | Реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения Надеждинского муниципального района, расположенного по адресу: Надеждинский район, п.Новый, ул.Первомайская, 11 | 2015 год | Бюджет НМР | 4 371,00 | 4 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования АНМР |
|  |  |  | КБ | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 15 444,42 | 15 444,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования" |  | ИТОГО | 965 406,32 | 191 349,92 | 186 783,10 | 192 581,50 | 190 994,30 | 203 697,50 |  |
|  |  |  | Бюджет НМР | 476 224,90 | 80 948,50 | 92 088,10 | 97 886,50 | 96 299,30 | 109 002,50 |  |
|  |  |  | КБ | 473 737,00 | 94 957,00 | 94 695,00 | 94 695,00 | 94 695,00 | 94 695,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 15 444,42 | 15 444,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субвенции на обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в муниципальных образовательных учреждениях | 2015-2019 годы | КБ | 30 733,00 | 5 937,00 | 6 199,00 | 6 199,00 | 6 199,00 | 6 199,00 | Управление образования АНМР |
| 2.2 | Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам | 2015-2019 годы | КБ | 1 257 062,00 | 250 298,00 | 251 691,00 | 251 691,00 | 251 691,00 | 251 691,00 | Управление образования АНМР |
| 2.3 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 299 452,30 | 50 757,30 | 57 578,00 | 60 269,00 | 62 787,00 | 68 061,00 | Управление образования АНМР |
| 2.3.1 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  | 55 059,30 | 8 931,30 | 10 628,00 | 10 928,00 | 11 322,00 | 13 250,00 |  |
| 2.3.2 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | 244 393,00 | 41 826,00 | 46 950,00 | 49 341,00 | 51 465,00 | 54 811,00 |  |
| 2.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 17 627,10 | 5 727,10 | 3 100,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 500,00 | Управление образования АНМР |
|  |  |  | КБ | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1 | Приобретение технологического оборудования и инвентаря |  | Бюджет НМР | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 |  |
| 2.4.2 | Проведение капитального, текущего ремонта зданий, замена оконных конструкций и благоустройство территорий |  | Бюджет НМР | 16 727,10 | 5 727,10 | 3 100,00 | 0,00 | 3 900,00 | 4 000,00 |  |
|  |  |  | КБ | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 12 212,70 | 2 576,80 | 1 804,50 | 3 012,10 | 1 732,80 | 3 086,50 | Управление образования АНМР |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |  |  | 8 638,70 | 2 077,80 | 1 348,50 | 1 147,60 | 1 359,80 | 2 705,00 |  |
| 2.5.2 | Устройство ограждений |  |  | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5.3 | Установка и обслуживание видеонаблюдения |  |  | 2 074,00 | 499,00 | 456,00 | 364,50 | 373,00 | 381,50 |  |
| 2.6 | Приобретение школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016-2017 годы | Бюджет НМР | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования АНМР |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | 2016-2017 годы | Бюджет НМР | 723,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования АНМР |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования" |  | ИТОГО | 1 625 660,10 | 319 646,20 | 324 595,50 | 321 171,10 | 326 709,80 | 333 537,50 |  |
|  |  |  | Бюджет НМР | 333 515,10 | 59 061,20 | 66 705,50 | 63 281,10 | 68 819,80 | 75 647,50 |  |
|  |  |  | КБ | 1 292 145,00 | 260 585,00 | 257 890,00 | 257 890,00 | 257 890,00 | 257 890,00 |  |
| Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 90 144,00 | 16 764,00 | 17 006,00 | 17 019,00 | 17 125,00 | 22 230,00 | Управление образования АНМР |
| 3.1.1 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  | 761,30 | 761,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  | 89 382,70 | 16 002,70 | 17 006,00 | 17 019,00 | 17 125,00 | 22 230,00 |  |
| 3.2 | Обеспечение проведения туристическо-спортивных и эколого-краеведческих мероприятий | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 977,00 | 317,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 450,00 | Управление образования АНМР |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Управление образования АНМР |
| 3.3.1 | Проведение капитального, текущего ремонта зданий, замена оконных конструкций и благоустройство территорий |  |  | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 3.4 | Обеспечение безопасности в муниципальных учреждениях: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 1 407,70 | 424,50 | 204,90 | 112,90 | 326,40 | 339,00 | Управление образования АНМР |
| 3.4.1 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности |  |  | 1 257,70 | 424,50 | 168,90 | 75,90 | 288,40 | 300,00 |  |
| 3.4.2 | Установка и обслуживание видеонаблюдения |  |  | 150,00 |  | 36,00 | 37,00 | 38,00 | 39,00 |  |
| 3.5 | Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей | 2015-2019 годы | КБ | 12 952,00 | 2 552,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | Управление образования АНМР |
| 3.6 | Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 3 582,70 | 715,70 | 709,00 | 709,00 | 709,00 | 740,00 | Управление образования АНМР |
| 3.6.1 | Профильный летний лагерь, автопоходы |  |  | 1 080,00 | 240,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 240,00 |  |
| 3.6.2 | Организация занятости детей в каникулярное время |  |  | 2 502,70 | 475,70 | 509,00 | 509,00 | 509,00 | 500,00 |  |
| 3.7 | Строительство многофункциональной спортивной площадки открытого типа на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского района» | 2015 год | Бюджет НМР | 9 965,00 | 9 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования АНМР |
|  | ВСЕГО Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |  | ИТОГО | 119 528,40 | 31 038,20 | 20 589,90 | 20 510,90 | 20 830,40 | 26 559,00 |  |
|  |  |  | Бюджет НМР | 106 576,40 | 28 486,20 | 17 989,90 | 17 910,90 | 18 230,40 | 23 959,00 |  |
|  |  |  | КБ | 12 952,00 | 2 552,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |  |
| Подпрограмма 4. "Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта "Путь к успеху" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание и социализацию детей и подростков муниципальных образовательных учреждений: | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | Управление образования АНМР |
| 4.1.1 | Награждение обладателей Гран-При районного конкурса «Ученик года» в различных номинациях |  |  | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 4.1.2 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Ученик года» в различных номинациях в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. |  |  | 240,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 4.1.3 | Награждение обладателей Гран-При районного конкурса «Класс года» в различных номинациях |  |  | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 4.1.4 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Класс года» в различных номинациях в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. |  |  | 240,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 4.1.5 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Школа года» в общем зачете. |  |  | 48,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 4.1.6 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Школа года» в различных номинациях |  |  | 160,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| 4.1.7 | Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Учитель года» |  |  | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 4.1.8 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Учитель года» по областям знаний |  |  | 64,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |  |
| 4.1.9 | Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Классный руководитель года» |  |  | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 4.1.10 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Классный руководитель года» в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. |  |  | 64,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |  |
| 4.1.11 | Награждение победителей и призеров районного конкурса «Педагог года» |  |  | 40,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 4.1.12 | Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Педагог года» |  |  | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 4.1.13 | Награждение обладателя Гран-При по итогам районных фестивалей среди учащихся. |  |  | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 4.1.14 | Награждение победителей и призеров по итогам районных фестивалей среди учащихся. |  |  | 216,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |  |
|  | ВСЕГО Подпрограмма 4. "Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта "Путь к успеху" |  | ИТОГО | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | Бюджет НМР | 1 200,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 7 660,00 | 1 532,00 | 1 532,00 | 1 532,00 | 1 532,00 | 1 532,00 | Управление образования АНМР |
| 5.2 | Расходы на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (Управления образования) | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 72 872,00 | 13 802,00 | 13 690,00 | 13 827,00 | 13 916,00 | 17 637,00 | Управление образования АНМР |
| 5.3 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 311,00 | 23,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | Управление образования АНМР |
| 5.4 | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков | 2015-2019 годы | Бюджет НМР | 128,00 | 8,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Управление образования АНМР |
| 5.5 | Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2015-2019 годы | КБ | 19 812,00 | 4 704,00 | 3 777,00 | 3 777,00 | 3 777,00 | 3 777,00 | Управление образования АНМР |
|  | ВСЕГО 4. Отдельные мероприятия программы |  | ИТОГО | 100 783,00 | 20 069,00 | 19 101,00 | 19 238,00 | 19 327,00 | 23 048,00 |  |
|  |  |  | Бюджет НМР | 80 971,00 | 15 365,00 | 15 324,00 | 15 461,00 | 15 550,00 | 19 271,00 |  |
|  |  |  | КБ | 19 812,00 | 4 704,00 | 3 777,00 | 3 777,00 | 3 777,00 | 3 777,00 |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  | ИТОГО | 2 812 577,82 | 562 103,32 | 551 369,50 | 553 801,50 | 558 161,50 | 587 142,00 |  |
|  |  |  | Бюджет НМР | 998 487,40 | 183 860,90 | 192 407,50 | 194 839,50 | 199 199,50 | 228 180,00 |  |
|  |  |  | КБ | 1 798 646,00 | 362 798,00 | 358 962,00 | 358 962,00 | 358 962,00 | 358 962,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 15 444,42 | 15 444,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015 - 2019 годы

- Оценка основных целевых индикаторов

# к муниципальной программе «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Муниципальная программа «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % |  |  |  |  |
| 2 | Доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования | % |  |  |  |  |
| 3 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % |  |  |  |  |
| 4 | Доля учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС | % |  |  |  |  |
| 5 | Доля выпускников МОУ НМР, не сдавших единый государственный экзамен и не получивших аттестат о среднем общем образовании | % |  |  |  |  |
| 6 | Количество трудоустроенных молодых специалистов в МОУ НМР | чел |  |  |  |  |
| 7 | Охват обучающихся в МОУ НМР в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в каникулярное время | % |  |  |  |  |
| 8 | Охват обучающихся 1-7 классах в МОУ НМР, в лагерях отдыха с дневным пребыванием в каникулярное время | % |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МОУ НМР, в общей численности детей данной возрастной группы | % |  |  |  |  |
| 10 | Удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников Надеждинского муниципального района в сфере образования | % |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере образования в Надеждинском муниципальном районе | % |  |  |  |  |
| 12 | Доля работников образовательных учреждений, прошедших подготовку и переподготовку по профилактике наркомании | % |  |  |  |  |
| 13 | Доля участников образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике наркомании в НМР, от общей численности учащихся | % |  |  |  |  |
| 14 | Доля участников образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий, от общей численности учащихся | % |  |  |  |  |
| 15 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – учащихся, победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. | % |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1,5 - 7 лет, получающих услуги дошкольного образования | % |  |  |  |  |
| 2 | Коэффициент посещаемости МДОУ детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет | % |  |  |  |  |
| 3 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в дошкольном образовании в Надеждинском муниципальном районе | % |  |  |  |  |
| 4 | Доля воспитанников ДОУ НМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования | % |  |  |  |  |
| 5 | Доля ДОУ НМР, в которых созданы условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями | % |  |  |  |  |
| 6 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования в Надеждинском муниципальном районе | % |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся, обучающихся в соответствии с ФГОС | % |  |  |  |  |
| 2 | Достижение обучающимися образовательных результатов по итогам сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, как по основным предметам, так и по предметам по выбору | % |  |  |  |  |
| 3 | Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников МОУ НМР | % |  |  |  |  |
| 4 | Доля выпускников МОУ НМР, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % |  |  |  |  |
| 5 | Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией, от общей численности педагогических работников | % |  |  |  |  |
| 6 | Доля победителей и призеров районных предметных олимпиад в общей численности участников | % |  |  |  |  |
| 7 | Количество учащихся на 1 компьютер | чел |  |  |  |  |
| 8 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере общего образования в Надеждинском муниципальном районе | % |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват детей услугами дополнительного образования | % |  |  |  |  |
| 2 | Охват обучающихся в МОУ НМР в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустройством в каникулярное время | % |  |  |  |  |
| 3 | Охват обучающихся 1-7 классах в МОУ НМР, в лагерях отдыха с дневным пребыванием в каникулярное время | % |  |  |  |  |
| 4 | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования в Надеждинском муниципальном районе | % |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях. | % |  |  |  |  |
| 2 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам. | % |  |  |  |  |
| 3 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов. | % |  |  |  |  |
| 4 | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. | % |  |  |  |  |
| 5 | Доля высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях. | % |  |  |  |  |
| 5. Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество трудоустроенных молодых специалистов в МОУ НМР | Чел. |  |  |  |  |
| 2 | Доля работников образовательных учреждений, прошедших подготовку и переподготовку по профилактике наркомании | % |  |  |  |  |
| 3 | Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике наркомании в НМР, от общей численности учащихся | % |  |  |  |  |
| 4 | Доля учащихся образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в НМР, от общей численности учащихся | % |  |  |  |  |

Приложение №5

к муниципальной программе «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015 - 2019 годы

- Оценка эффективности

муниципальной программе «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы

| Вывод об эффективности программы/подпрограммы | Итоговая сводная оценка | Предложения по дальнейшей реализации программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-2019 годы |  |  |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования» |  |  |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» |  |  |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» |  |  |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |
| Подпрограмма 4. «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» |  |  |
| Эффективность возросла |  |  |
| Эффективность на уровне |  |  |
| Эффективность снижена |  |  |

Подпрограмма № 4

«Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района»

на 2015 - 2019 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015 - 2019 годы (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы | 1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 5. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.02.2010 ПР-271. 8. Приоритетный национальный проект «Образование» 9. Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 №395-па 11. Устав Надеждинского муниципального района. 12. Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация Надеждинского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Управление образования администрации Надеждинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования администрации Надеждинского муниципального района |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения Надеждинского муниципального района (далее - МДОУ НМР), Муниципальные общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района (далее - МОУ НМР), Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей Надеждинского муниципального района (далее - МОУ ДОД НМР) |
| Цель Подпрограммы | Создание благоприятных условий воспитания и социализации детей, выявления и развития одаренных и талантливых детей Надеждинского муниципального района в различных областях деятельности. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Создание условий для планомерных занятий и душевной творческой атмосферы в образовательных учреждениях Надеждинского муниципального района. 2. Обеспечение возможности для самостоятельного выбора учащимися Надеждинского муниципального района вида интеллектуальной, досуговой, социально-воспитательной, патриотической и физкультурно-спортивной деятельности. 3. Развитие содружества, сотворчества учащихся и взрослых Надеждинского муниципального района во всех видах деятельности. 4. Гражданское и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, формирование гражданской и жизненной позиции, приобретение учащимися Надеждинского муниципального района социально-значимого опыта. 5. Координация и интеграция деятельности организаций и структур, участвующих в воспитании учащихся Надеждинского муниципального района. 6. Обеспечение участия школьников Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях. 7. Поддержка талантливых школьников Надеждинского муниципального района, развитие системы поощрения их достижений. 8. Общественное признание успехов детей и педагогов Надеждинского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (в текущих ценах каждого года) | Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района. Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы на 2016 – 2019 годы предусмотрено 1 200,00 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 300,00 тыс. руб.; 2017 год – 300,00 тыс. руб.; 2018 год – 300,00 тыс. руб.; 2019 год – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация Подпрограммы в полном объеме позволит: 1. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях с 40% в 2015 году до 56% в 2019 году. 2. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам с 27% в 2015 году до 40% в 2019 году. 3. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов с 25% в 2015 году до 29% к концу 2019 года. 4. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня с 44% в 2015 году до 48% к концу 2019 года. 5. Увеличить число высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях с 27% в 2015 году до 31% к концу 2019 года. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016- 2019 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях. 2. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам. 3. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов. 4. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня. 5. Доля высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях. |
| Организация управления и система контроля над исполнением Подпрограммы | 1. Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Подпрограммы в лице первого заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района 2. Текущее управление и контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Надеждинского муниципального района. |

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Основная цель реализации молодежной политики в Надеждинском муниципальном районе - развитие творческого, интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах Надеждинского муниципального района.

Требования, предъявляемые к выпускнику образовательных учреждений, динамичные изменения социально-экономических отношений, задача развития конкурентных преимуществ Надеждинского муниципального района вызывают потребность в высокообразованных, активных, творческих людях, способных ставить новые перспективные цели, нестандартно решать поставленные задачи. Приоритетной задачей формирования будущего интеллектуального и творческого потенциала Надеждинского муниципального района является создание профессиональной элиты, что невозможно без поддержки, адресной помощи наиболее одаренных в различных областях знаний и творчества детей и молодежи.

В Надеждинском  муниципальном районе накоплен опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых детей, социальной поддержки школьников, имеющих особые достижения в различных видах деятельности. В результате реализации на территории Надеждинского муниципального района мероприятий муниципальной программы «Развитие системы воспитательной работы «Детство» (интеллектуальной, досуговой, социально-воспитательной, патриотической и физкультурно-спортивной) с учащимися общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района на 2011 - 2015 годы» (далее – Программа «Детство»):

1. Сформирован системный подход  в организации воспитательной работы на территории Надеждинского муниципального района.

2. Сформированы критерии оценки деятельности общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района в учебно-воспитательной работе.

3. Сформирована независимая оценка деятельности общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района на основе независимой диагностики учащихся и их родителей.

4. Сформированы моральные и материальные стимулы для учащихся, педагогических работников, родителей (законных представителей) учащихся (далее - участников образовательного процесса) общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

Создание модульной системы организации работы и оценки деятельности участников образовательного процесса позволило на уровне общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района объективно определить:

1) рейтинг успешности общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района;

2) рейтинг успешности педагогов по областям знаний;

3) рейтинг успешности классных руководителей на разных ступенях обучения;

4) рейтинг успешности классных ученических коллективов на разных ступенях обучения;

5) рейтинг  успешности учащихся на разных ступенях обучения;

6) рейтинг успешности классов, классных руководителей, педагогов общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района на основе независимой диагностики учащихся;

7) уровень комфортности психологического микроклимата в общеобразовательных учреждениях Надеждинского муниципального района на основе независимой диагностики учащихся.

Таким образом, создана эффективно действующая   система воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях Надеждинского муниципального района, отработаны механизмы, способы и методы её реализации на долгосрочный период.

Прекращение деятельности образовательных учреждений Надеждинского муниципального района в рамках Программы  «Детство» переведет их работу из режима развития в режим функционирования и затруднит реализацию государственного образовательного стандарта на деле.

В новых социально-экономических условиях молодежь - это не только потенциал возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевременной поддержки молодежи в современных условиях - неотъемлемая составляющая социальной политики Надеждинского муниципального района.

На территории Надеждинского муниципального района проживает 38209 жителей, из них, 8877 чел. - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 23,2% от общей численности населения Надеждинского муниципального района. Фактором, влияющим на численный состав молодежи, в настоящее время является миграционный отток из сельской местности в городскую местность.

Данные статистики, а также особенности процесса становления современной молодежи в условиях экономического кризиса, позволяют говорить о том, что в молодежной среде сегодня присутствуют мотивы неуверенности в завтрашнем дне, тревоги за свое профессиональное будущее.

Молодежь - наиболее динамично развивающееся звено нашего общества и проблемы молодежи сегодня следует решать безотлагательно, потому что ее успех или неуспех в различных отраслях жизнедеятельности, ее духовное самочувствие влияет на современное развитие Надеждинского муниципального района. Необходимо сформировать комплексный подход к решению обозначенных молодежных проблем, усилить внимание общества к формированию гражданского самосознания молодежи.

Анализ факторов, влияющих на развитие системы воспитательной работы с учащимися, показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, органов местного самоуправления Надеждинского муниципального района и государственной власти. Комплексный подход к решению указанных проблем предусматривает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям, а также организацию управления и контроля.

Подпрограмма «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы позволит создать условия, благоприятные для роста социальной активности молодежи в противовес социальному иждивенчеству отдельных ее представителей, сформировать систему поддержки социальной активности молодежи.

В процессе реализации Подпрограммы возможно возникновение факторов, способных затруднить или сделать невозможным достижение поставленных в Подпрограмме задач. Указанные факторы могут быть связаны с существенным сокращением объемов финансирования Подпрограммы, а также могут возникнуть из-за снижения или потери интереса молодежи к мероприятиям Подпрограммы, отсутствия у молодежи информации о планируемых мероприятиях Подпрограммы. Для предупреждения возникновения указанных факторов, необходимо определять приоритеты первоочередного финансирования и оценку эффективности бюджетных вложений, проводить анализ результативности проводимых мероприятий, широко информировать молодежь Надеждинского муниципального района об осуществляемых мероприятиях, пропагандировать успешные проекты и начинания в области молодежной политики.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы

2.1. Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий воспитания и социализации детей, выявления и развития одаренных и талантливых детей Надеждинского муниципального района в различных областях деятельности.

2.2. Достижение поставленных целей требует решения следующих основных задач:

2.2.1. Создание условий для планомерных занятий и душевной творческой атмосферы в образовательных учреждениях Надеждинского муниципального района.

2.2.2. Обеспечение возможности для самостоятельного выбора учащимися Надеждинского муниципального района вида интеллектуальной, досуговой, социально-воспитательной, патриотической и физкультурно-спортивной деятельности.

2.2.3. Развитие содружества, сотворчества учащихся и взрослых Надеждинского муниципального района во всех видах деятельности.

2.2.4. Гражданское и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганда и популяризация здорового образа жизни, формирование гражданской и жизненной позиции, приобретение учащимися Надеждинского муниципального района социально-значимого опыта.

2.2.5. Координация и интеграция деятельности организаций и структур, участвующих в воспитании учащихся Надеждинского муниципального района.

2.2.6. Обеспечение участия школьников Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях.

2.2.7. Поддержка талантливых школьников Надеждинского муниципального района, развитие системы поощрения их достижений.

2.2.8. Общественное признание успехов детей и педагогов Надеждинского муниципального района.

2.3. Решение поставленных задач позволит сохранить и развить позитивную динамику по формированию воспитательного пространства на территории Надеждинского муниципального района, отвечающую вызовам времени.

Принятие новой миссии школы (заказ родителей и детей) – воспитание гражданина России посредством реализации стандартов  при условии учета и развития индивидуальности каждого растущего человека.

Достижение цели и выше перечисленных задач отражено в структуре подпрограммных мероприятий Подпрограммы.

Раздел 3. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, целевые индикаторы и  показатели эффективности

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

3.1. В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Подпрограммы, определены следующие:

3.1.1. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях.

3.1.2. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам.

3.1.3. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов.

3.1.4. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня.

3.1.5. Доля высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях.

3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит получить к 2019 году конечные результаты:

3.2.1. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях с 40% в 2015 году до 56% в 2019 году.

3.2.2. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам с 27% в 2015 году до 40% в 2019 году.

3.2.3. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района – участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов с 25% в 2015 году до 29% к концу 2019 года.

3.2.4. Увеличить число учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня (с 44% в 2015 году до 48% к концу 2019 года).

3.2.5. Увеличить число высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях (с 27% в 2015 году до 31% к концу 20190 года).

Раздел 4. Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2016-2019 годов. Промежуточные показатели реализации Подпрограммы определяются в ходе ежегодного мониторинга ее реализации и служат основой для принятия решения о корректировке.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

  - В рамках Подпрограммы реализуются следующие мероприятие:

5.1.1. Проведение мероприятий, направленных на воспитание и социализацию детей и подростков муниципальных образовательных учреждений, в том числе:

- Награждение обладателей Гран-При районного конкурса «Ученик года» в различных номинациях.

- Награждение победителей и призеров районного конкурса «Ученик года» в различных номинациях в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов.

- Награждение обладателей Гран-При районного конкурса «Класс года» в различных номинациях.

- Награждение победителей и призеров районного конкурса «Класс года» в различных номинациях в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов.

- Награждение победителей и призеров районного конкурса «Школа года» в общем зачете.

- Награждение победителей и призеров районного конкурса «Школа года» в различных номинациях.

- Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Учитель года».

- Награждение победителей и призеров районного конкурса «Учитель года» по областям знаний.

- Награждение обладателя Гран-При районного конкурса «Классный руководитель года».

- Награждение победителей и призеров районного конкурса «Классный руководитель года»  в возрастных категориях 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов.

- Награждение обладателя Гран-При районных фестивалей среди учащихся.

- Награждение победителей и призеров по итогам районных фестивалей среди учащихся.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Подпрограммы мероприятий (с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и соисполнителей Подпрограммы, ожидаемых непосредственных результатов, последствий не реализации Подпрограммы, связь с показателями Подпрограммы) представлены в приложении № 2 к Программе.

- Раздел 6. Механизм реализации Подпрограммы

6.1. Механизм реализации Подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и показателей эффективности реализации Подпрограммы.

6.2.  Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством:

6.2.1.Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

6.2.2. Финансирования расходов за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района на Подпрограмму «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

6.2.3.  Подпрограмма реализуется в соответствии с планом-графиком районных мероприятий (корректируемым ежегодно до начала учебного года) с учащимися и педагогическими работниками общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

6.2.4. Подведения итогов реализации конкурсных мероприятий подпрограммы происходит на основе портфолио и результатов участия общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района в конкурсных мероприятиях в соответствии с системой оценивания, утвержденных приложениями № 1-12 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

6.3. Исполнители Подпрограммы осуществляют целевое и эффективное использование денежных средств, предусмотренных в Подпрограмме, и несут ответственность за своевременную и качественную реализацию подпрограммных мероприятий, ведущих к достижению конечных результатов указанных в Паспорте настоящей Подпрограммы.

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

7.1. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет бюджета Надеждинского муниципального района.

7.2. Всего на реализацию мероприятий  Подпрограммы на 2016 – 2019 годы предусмотрено 1 200,00 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 300,00 тыс. руб.;

2017 год – 300,00 тыс. руб.;

2018 год – 300,00 тыс. руб.;

2019 год – 300,00 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального района представлена в приложении №3 к Программе.

7.3. Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Надеждинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на основе анализа полученных результатов и с учетом возможностей бюджета Надеждинского муниципального района.

7.4. В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке подлежат уточнению, а объемы финансирования корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Надеждинского муниципального района.

Раздел 8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её исполнения

8.1. Контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет Заказчик Подпрограммы в лице первого заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района.

8.2. Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Управление образования администрации Надеждинского муниципального района.

Управление образования администрации Надеждинского муниципального района:

8.2.1. Обеспечивает координацию деятельности соисполнителей Подпрограммы.

8.2.2. Осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы и эффективным использованием финансовых средств.

8.2.3. Ежеквартально отчитывается перед первым заместителем главы  администрации Надеждинского муниципального района о выполнении мероприятий и эффективности использования выделенных средств.

8.2.4. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Подпрограммы в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.5. Ежегодно до 15 февраля подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы и представляет его в отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района в соответствии с постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 № 1160 «Об утверждении Положения о Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района». Сведения об оценке эффективности реализации мероприятий Подпрограммы предоставляет по форме, согласно приложению №4  к настоящей Программе.

8.3. Соисполнители Подпрограммы:

8.3.1. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы в Управление образования администрации Надеждинского муниципального района.

8.3.2. Ежегодно уточняют, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав ее исполнителей.

Раздел 9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

9.1. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Подпрограммы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Подпрограммы используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 №1313-р «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий подпрограммы.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы определяется по методике в соответствии с  Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Надеждинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 28.08.2013 №1160.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Подпрограммы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального района, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Подпрограммы может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке эффективности реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год предоставляются по формам, согласно приложению №4 к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности реализации Подпрограммы отдел социально-экономического развития администрации Надеждинского муниципального района готовит заключение об эффективности реализации Программ и направляет его в администрацию Надеждинского муниципального района с приложением формы согласно приложению №5 к настоящей Программе.

9.2. Реализация Подпрограммы в полном объеме позволит:

а) Увеличить число учащихся Надеждинского муниципального района, участвующих в общешкольных мероприятиях;

б) Увеличить число учащихся Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и секциях по интересам.

в) Увеличить число учащихся Надеждинского муниципального района -участников муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований и творческих конкурсов.

г) Увеличить число учащихся Надеждинского муниципального района - победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований различного уровня.

д) Увеличить число высших рейтинговых оценок участия (I, II места, Гран-при и т.п.) учащихся Надеждинского муниципального района в муниципальных, региональных, российских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах, спортивных состязаниях.

Приложение № 1 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном конкурсе «Школа года»

1. Общие положения

1.1. Положение о районном конкурсе «Школа года» (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения конкурса «Школа года» среди общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный конкурс «Школа года» проводится в целях выявления творчески и результативно работающих коллективов общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района, а также в целях поддержки лучших коллективов в контексте реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и федерального государственного образовательного стандарта.

2. Участники конкурса

Участниками конкурса являются общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

3. Организационный комитет по проведению конкурса

3.1. В рамках проведения конкурса «Школа года» формируется организационный комитет по проведению конкурса (далее – оргкомитет).

3.2.Участие в конкурсе общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района определяется в явочном порядке.

3.3.Портфолио классов, педагогов, классных руководителей, учащихся общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района за период с 25 мая предшествующего года по 25 мая текущего года необходимо представить до 25 мая текущего года.

3.4. Оргкомитет регистрирует участников конкурса, предоставляет им для ознакомления настоящее Положение, а также Положения об основных мероприятиях конкурса.

3.5. Оргкомитет вправе изменить размер денежного приза в сторону уменьшения, в случае если победитель, призер или лауреат конкурса участвовал не во всех заявленных мероприятиях конкурса.

4. Основные мероприятия конкурса

4.1. Основными мероприятиями районного конкурса «Школа года» являются:

1) районный конкурс «Ученик года»;

2) районный конкурс «Класс года»;

3) районный конкурс классных руководителей «Сердце отдаю детям»;

4) районный конкурс «Учитель года», «Педагог года»;

5) районный фестиваль «Интеллект»;

6) районный фестиваль спорта;

7) районный фестиваль творчества;

8) районный фестиваль туризма, краеведения, экологии;

9) районный фестиваль военно-патриотической работы и ОБЖ;

10) диагностика удовлетворенности учебно-воспитательным процессом учащихся и их родителей;

11) мониторинг результативности работы общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

5. Подведение итогов

5.1. Результаты конкурса подводятся по сумме баллов, набранных общеобразовательными учреждениями Надеждинского муниципального района во всех основных мероприятиях конкурса, согласно приведенной ниже таблице №1.

5.2. Общеобразовательному учреждению Надеждинского муниципального района, не принявшему участия в каком-либо мероприятии конкурса, определяется последнее место в этом конкурсе без начисления баллов.

5.3. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов.

5.4. Результат для общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района определяется по сумме баллов набранных общеобразовательными учреждениями Надеждинского муниципального района во всех основных мероприятиях конкурса, согласно приведенной ниже таблице №1 (для подсчёта результатов конкурсов классных руководителей и педагогов применяется коэффициент 2, для подсчёта результатов мониторинга деятельности школ применяется коэффициент 5), для классов - по сумме баллов в среднем на одного учащегося в классе, для учащихся - по общей сумме баллов, набранной за год с 25 мая по 25 мая. Победители в общем зачете среди классов и учащихся определяются по сумме очков (рейтинговой оценке) за каждую номинацию.

5.5. Победителю конкурса присваивается звание «Школа года».

Таблица №1

| Место | очки | Одар. ребен | Лучш класс | Серд. отдаю детям | Лучш. учитель | Фест. спорта | Фест. творч. | Фест. туризм | Фест военно-патр. | Диагностика | мониторинг | Итого баллы | Итог место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6. Так же определяются победители и лауреаты конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней, дипломант – общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района в номинациях:

1) «Самая интеллектуальная школа» (в зачет идут конкурсы: «Ученик года», районный фестиваль «Интеллект». «Класс года»);

2) «Самая творческая школа» (в зачет идут конкурсы: районный фестиваль творчества, «Ученик года», «Класс года»);

3) «Самая спортивная школа» (в зачет идут конкурсы: районный фестиваль спорта, «Ученик года», «Класс года»);

4) «Лучшая школа по организации туризма, краеведению, экологии» (в зачет идут конкурсы: районный фестиваль туризма, краеведения, экологии, «Ученик года», «Класс года»).

5) «Лучшая школа по организации военно-патриотической работы и ОБЖ» (в зачет идут конкурсы: районный фестиваль военно-патриотической работы и ОБЖ, «Ученик года», «Класс года»).

5.7. Сводная таблица для определения лауреатов конкурса по номинациям

| Место | Баллы | Фестиваль | Ученик года | Класс года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |  |

6. Награждение

6.1. Награждение ежегодно проводит администрация Надеждинского муниципального района  в конце мая и на августовской конференции работников образования.

Приложение № 2 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном конкурсе «Ученик года»

1. Общие положения

1.1. Положение о районном конкурсе «Ученик года» (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения конкурса «Ученик года» среди учащихся общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный конкурс «Ученик года» является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами конкурса являются:

2.1.1. Поиск и поддержка одаренных и талантливых учащихся общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

2.1.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества учащихся, привлечение их к исследовательской, проектной, творческой деятельности.

2.1.3. Стимулирование научно-методической и инновационной деятельности педагогов в работе с одаренными и талантливыми детьми, поиск новых форм и методов их обучения.

2.1.4. Привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого и интеллектуального потенциала общества.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

4. Система оценивания

4.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на учащихся ведется портфолио.

Составляя портфолио, общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся, их достижения в мероприятиях различного уровня (школьные, поселенческие, районные, зональные (муниципальные, городские, вузовские), краевые, дальневосточные (региональные), российские и международные), при этом учитывать не только призовые места учащихся, а с первого по десятое.

4.2. Оценивание достигнутых результатов ведется согласно приведенной таблице.

| Место | Школьные баллы | Поселенч.баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Международные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

4.3. За места в коллективных мероприятиях количество баллов засчитывается в портфолио каждому участнику. Конкурсы и мероприятия, проводимые не по линии системы образования, оцениваются с коэффициентом 0,5.

Участие в мероприятии любого уровня должно быть обязательно сертифицировано официальным документом. В случае невозможности точно определить место, занятое участником, необходимо определять ему за участие рейтинговый балл в соответствии с таблицей №1 настоящего положения. Например, за участие в краевом мероприятии  50 баллов, при наличии сертификата или другого документа подтверждающего участие в данном мероприятии.

4.4. На школьном уровне оцениваются только призовые места (баллы за места ниже третьего и за участие не начисляются). К мероприятиям школьного уровня относятся только те, которые проводятся в общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района:

- численностью до 200 учащихся, не менее чем среди классов целой ступени обучения (1-4, 5-9, 10-11 классов);

- численностью более 200 учащихся, не менее чем в целой параллели (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы).

Все мероприятия на школьном уровне должны проводиться в соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района на основании положения, утвержденного приказом руководителя общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района. Итоги мероприятия так же должны быть утверждены приказом руководителя общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района.

4.5. В случае участия в мероприятии школьного, районного, краевого, российского и международного уровня, в котором определяются места для всех уровней, место в портфолио засчитывается по каждому уровню участия.

5. Подведение итогов

5.1. Лучшие портфолио учащихся за период с 25 мая по 25 мая текущего учебного года необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая завершающегося учебного года.

5.2. При подведении итогов отбор проводится в номинациях:

- туризм и краеведение;

- творчество;

- интеллект;

- физкультура и спорт;

- военно-патриотическая работа и ОБЖ.

5.3. В каждой номинации отбираются для награждения четыре лучших учащихся по рейтингу портфолио учащегося в 5-ти возрастных группах, при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне (остальные номинанты на премию отбираются по общему рейтингу).

5.4. Результат для учащихся определяется по общей сумме баллов, набранной за год.  Победитель и призеры в общем зачете конкурса «Ученик года» определяются по сумме очков (рейтинговой оценке) за каждую номинацию.

| ФИО, класс, школа | Интеллект | Спорт | Творчество | Туризм | Военно-патр. | Всего баллов | Итоговое место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. Победителю присваивается звание «Ученик года».

Также определяются лауреаты конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней:

- по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов;

- по параллелям среди 1-2,3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов в номинациях:

- «Самый интеллектуальный»;

- «Самый творческий»;

- «Самый спортивный»;

- «Лучший по туризму, краеведению, экологии ».

-«Лучший по военно-патриотической работе и ОБЖ».

Среди победителей по параллелям  1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов определяется обладатель Гран-При учебного года, лучший ученик Надеждинского муниципального района как в отдельных номинациях, так и в общем зачете.

5.6. Итоги конкурса «Ученик года» подводятся ежегодно до 31 мая.

6. Награждение

6.1. По окончании учебного года участники, победители и призеры конкурса приглашаются на прием главы администрации Надеждинского муниципального района и награждаются медалями, кубками, специальными призами и премиями.

6.2. Награждение проводится администрацией Надеждинского муниципального района ежегодно в последнее воскресенье мая.

Приложение № 3 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном конкурсе «Класс года»

1. Общие положения

1.1. Положение о районном конкурсе «Класс года» (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения конкурса «Класс года» среди классных ученических коллективов общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный конкурс «Класс года» является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами конкурса являются:

2.1.1. Поиск и поддержка одаренных и талантливых классных ученических коллективов общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

2.1.2. Развитие интеллектуального и художественного творчества классных ученических коллективов, привлечение их к исследовательской, проектной, творческой деятельности.

2.1.3. Стимулирование научно–методической и инновационной деятельности педагогов в работе с одаренными и талантливыми классными ученическими коллективами, поиск новых форм и методов воспитания, организация и проведение коллективных творческих дел.

2.1.4. Привлечение общественного внимания к проблемам развития творческого и интеллектуального потенциала общества.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются классные ученические коллективы общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

4. Система оценивания

4.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на классный ученический коллектив (класс) ведется портфолио.

Составляя портфолио, общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся в классе, их достижения в мероприятиях различного уровня (школьные, поселенческие, районные, зональные (муниципальные, городские, вузовские), краевые, дальневосточные (региональные), российские и международные), при этом учитывать не только призовые места учащихся в классе, а с первого по десятое.

4.2. Оценивание достигнутых результатов ведется согласно приведенной таблице.

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Международные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

4.3. За места в коллективных мероприятиях количество баллов засчитывается в портфолио каждому участнику. Конкурсы и мероприятия, проводимые не по линии системы образования, оцениваются с коэффициентом 0,5.

4.4. Участие в мероприятии любого уровня должно быть обязательно сертифицировано официальным документом. В случае невозможности точно определить место, занятое участником, необходимо определять ему за участие рейтинговый балл не ниже 10-го места. Например, за участие в краевом мероприятии не менее 50 баллов, при наличии сертификата или другого документа подтверждающего участие в данном мероприятии.

4.5. На школьном уровне оцениваются только призовые места (баллы за места ниже третьего и за участие не начисляются). К мероприятиям школьного уровня относятся только те, которые проводятся в общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района:

- численностью до 200 учащихся, не менее чем среди классов целой ступени обучения (1-4, 5-9, 10-11 классов);

- численностью более 200 учащихся, не менее чем в целой параллели (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы).

Все мероприятия на школьном уровне должны проводиться в соответствии с планом работы общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района на основании положения, утвержденного приказом руководителя общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района. Итоги мероприятия так же должны быть утверждены приказом руководителя общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района.

4.6. В случае участия в мероприятии школьного, районного, краевого, российского и международного уровня, в котором определяются места для всех уровней, место в портфолио засчитывается по каждому уровню участия.

5. Подведение итогов

5.1. Лучшие портфолио классных ученических коллективов за период с 25 мая по 25 мая текущего учебного года необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая  завершающегося учебного года.

5.2. В каждой параллели отбираются для награждения по одному классу от общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района среди

1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов по рейтингу портфолио классов в каждой номинации и общем зачёте при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне (остальные номинанты на премию отбираются по общему рейтингу).

5.3. Результат для классов определяется по сумме баллов в среднем, на одного учащегося по каждой из номинаций и в общем зачёте согласно приведенной таблице.

| класс | Интел лект | на 1 уч-ся | творчество | на 1 уч-ся | спорт | на 1 уч-ся | туризм | на 1 уч-ся | Военно-патр. | на 1 уч-ся | Итого баллов | На 1 уч-ся | место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. Победителю присваивается звание «Класс года».

Также определяются лауреаты конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней:

- среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов;

- среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов - победителей в номинациях:

- «Самый спортивный класс»;

- «Самый интеллектуальный класс»;

- «Самый творческий класс»;

- «Лучший класс по организации туризма, краеведению и экологии».

- «Лучший класс по военно-патриотической работе и ОБЖ».

Среди победителей по параллелям  1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов определяется обладатель Гран-При учебного года в каждой номинации и общем зачете среди классов  Надеждинского муниципального района.

5.5. Итоги конкурса «Класс года» подводятся ежегодно до 31 мая.

6. Награждение

6.1. По окончании учебного года победители и призеры конкурса приглашаются на прием главы администрации Надеждинского муниципального района и награждаются кубками, специальными дипломами и премиями.

6.2. Награждение проводится администрацией Надеждинского муниципального района ежегодно в последнее воскресенье мая.

Приложение № 4 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном конкурсе классных руководителей «Сердце отдаю детям»

1. Общие положения

1.1. Положение о районном конкурсе «Сердце отдаю детям» (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения конкурса «Сердце отдаю детям» среди классных руководителей общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный конкурс классных руководителей «Сердце отдаю детям» является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами конкурса являются:

2.1.1. Поиск и поддержка творчески и результативно работающих классных руководителей общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

2.1.2. Стимулирование научно–методической и инновационной воспитательной деятельности классных руководителей, роста их педагогического мастерства.

2.1.3. Привлечение общественного внимания к системе образования.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются классные руководители общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

4. Система оценивания

4.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района  классные руководители ведут портфолио.

4.2. Оценивание деятельности классных руководителей происходит по определенным критериям:

4.2.1. Достижения классного руководителя во внеурочной деятельности с учащимися (конференции, олимпиады, смотры, конкурсы, соревнования и т.д.).

Составляя портфолио, классные руководители общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся в классе, их достижения в мероприятиях различного уровня (школьные, поселенческие, районные, зональные (муниципальные, городские, вузовские), краевые, дальневосточные (региональные), российские и международные), при этом учитывать не только призовые места учащихся в классе, а с первого по десятое.

Оценивание достигнутых результатов ведется согласно приведенной таблице.

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Международные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

Учитываются все достижения и  результаты учащихся только в случае непосредственной подготовки или организации детей классным руководителем.

Конкурсы, проводимые не по линии системы образования, оцениваются согласно приведенной таблице с коэффициентом 0,5.

4.2.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка классного руководителя (за исключением комплексных предметных курсов).

| Уровень | Школьный уровень | Районный уровень | Краевой уровень | Российский уровень | Международный уровень | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| баллы | 1 балл за 1 час | 10 баллов за 1 час | 25 баллов за 1 час | 50 баллов за 1 час | 100 баллов за 1 час |  |

4.2.3. Обобщение и распространение педагогического опыта, опыта классного руководства (открытые мероприятия, мастер-классы, семинары, конференции и т.д.)за каждое мероприятие.

| Уровень | Школьный уровень | Районный уровень | Краевой уровень | Дальневосточный уровень | Российск. уровень | Международный уровень | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы за один час | 10 | 60 | 150 | 250 | 500 | 1000 |  |

4.2.4. Публикации классного руководителя в профессиональных изданиях (книги, сборники статей, сборники выступлений конференций, журналы, газеты, интернет-публикации и т.п.).

| Уровень | Районный уровень (районная газета «Трудовая слава») | Краевой уровень | Российский уровень | Международный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 40 | 100 | 300 | 500 |

4.2.5. Участие в профессиональных конкурсах.

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Междуна родные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

По конкурсам «Класс года», «Ученик года», итоги подводятся с коэффициентом 10.

По очным и заочным конкурсам профессионального мастерства, разработке мероприятий, авторской воспитательной программе, разработке методического пособия и т.д.  краевого и  российского уровня итоги подводятся с коэффициентом 50.

По конкурсам, проводимым не по линии системы образования итоги подводятся с коэффициентом 0,5.

4.2.6. Награды (грамоты, благодарственные письма, дипломы, благодарности, знаки отличия, медали, ордена и т.п.) в течение учебного года.

| награда | Школьный уровень | Районный уровень | Краевой уровень | Российский уровень | Международный уровень | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 баллов | 40 баллов | 100 баллов | 500 баллов | 1000 баллов |  |

4.2.7. Диагностика удовлетворенности деятельностью классного руководителя.

| Показатель | Мнение детей |
| --- | --- |
| Комфортность психологического микроклимата в классе | + 1,0 - 0 баллов, за каждый + 0,1 балла добавляется 30 баллов, за каждые – 0,1 балла снимается 30 баллов |
| Удовлетворенность воспитательной работой в классе | + 1,0 - 0 баллов, за каждый + 0,1 балла добавляется 30 баллов, за каждые – 0,1 балла снимается 30 баллов |

4.2.8. Итоги учебной работы класса, где педагог осуществляет классное руководство, за год.

| Средний балл по классу | Успеваемость | Качество знаний | Пропуски уроков без ув. прич. на 1 уч-ка | Преступления или правонарушения | На учёте в ОППН | Сохранение контингента учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохране ние среднего балла +100 За + 0,1 балла + 100 баллов, за – 0,1 балла – 30 баллов | Сохранение 100% успеваемости оценивается в +50 баллов +1% успев. оценивается в +50 баллов – 1% успев. оценивается в – 50 баллов, | Сохранение качества знаний + 100 баллов +1% успев. +50 баллов – 1% успев. – 50 баллов | Отсутствие пропусков без уважительны причин +250 баллов + 0,1 урока – 100 баллов, – 0,1 урока + 50 баллов. | Отсутствие преступлений или правонарушений + 150 баллов + 1 преступление или правонарушение – 50 баллов, – 1 преступление или правонарушение + 50 баллов | Согласно прило жения №12 | За каждого выбывшего учащегося по решению комиссии по делам несовершеннолетних или педсовета – 150 баллов |

4.3. Итоги учебного года по классу сравниваются с итогами предыдущего учебного года и определяется оцениваемая тенденция.

4.4. Обязательным условием районного конкурса классных руководителей «Сердце отдаю детям» является участие классных руководителей в аналогичном конкурсе на школьном уровне. По итогам внутришкольного конкурса классные руководители – победители от каждой параллели (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) представляют общеобразовательное учреждение на районном уровне. В случае не предоставления объективной информации по каждому из подпунктов пункта 4.2.8 начисляется по 500 штрафных баллов.

5. Подведение итогов

5.1. Лучшие портфолио классных руководителей, с учетом достижений по всем оцениваемым критериям конкурса, за период с 25 мая по 25 мая, необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая текущего года.

5.2. Оргкомитет отбирает для награждения, по рейтингу представленных портфолио,  25 лучших классных руководителей (от каждой параллели – 5 классных руководителя).

5.3. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, набранных по оцениваемым критериям конкурса, согласно приведенной таблице. Количество баллов и места по каждому критерию определяются согласно пункта 5.5 приложения № 1 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

| ФИО | Класс, школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | итого | место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. Классному руководителю – победителю конкурса присваивается звание «Лучший классный руководитель года».

Также определяются лауреаты конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней и дипломант среди классных руководителей по каждой параллели (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов).

Среди победителей по параллелям  1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов определяется обладатель Гран-При учебного года среди классных руководителей Надеждинского муниципального района.

6. Награждение

6.1. Награждение победителя и лауреатов конкурса проводится на ежегодной августовской конференции.

6.2. Обладатель Гран-При в течение следующего учебного года получает ежемесячную стимулирующую выплату к ставке заработной платы в размере 10 %,  победители конкурса - 20%, лауреаты  1-й, 2-й и 3-й степеней - 15%, 10% и 5% соответственно.

Приложение № 5 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном конкурсе «Учитель года»

1. Общие положения

1.1. Положение о районном конкурсе «Учитель года» (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения конкурса «Учитель года» среди педагогов общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный конкурс «Учитель года» является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами конкурса являются:

2.1.1. Поиск и поддержка творчески и результативно работающих педагогов общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

2.1.2. Стимулирование научно–методической и инновационной деятельности педагогов, роста их педагогического мастерства.

2.1.3. Привлечение общественного внимания к системе образования.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются педагоги общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

4. Система оценивания

4.1. В общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на каждого педагога ведется портфолио.

4.2. Оценивание деятельности педагогов происходит по определенным критериям:

4.2.1. Достижения педагога во внеурочной деятельности с учащимися (конференции, олимпиады, смотры, конкурсы, соревнования и т.д.).

Составляя портфолио, педагоги общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся в классе, их достижения в мероприятиях различного уровня (школьные, поселенческие, районные, зональные (муниципальные, городские, вузовские), краевые, дальневосточные (региональные), российские и международные), при этом учитывать не только призовые места учащихся в классе, а с первого по десятое.

Оценивание достигнутых результатов ведется согласно приведенной таблице.

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Междуна родные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

Учитываются все достижения и  результаты учащихся только в случае непосредственной подготовки детей педагогом.

Конкурсы, проводимые не по линии системы образования, оцениваются согласно приведенной таблице с коэффициентом 0,5.

4.2.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка (за исключением комплексных предметных курсов).

| Уровень | Школьный уровень | Районный уровень | Краевой уровень | Российский уровень | Международный уровень | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| баллы | 1 балл за 1 час | 10 баллов за 1 час | 25 баллов за 1 час | 50 баллов за 1 час | 100 баллов за 1 час |  |

4.2.3. Организация внеурочной деятельности в сфере дополнительного образования детей.

| Количество часов в год | Баллы |
| --- | --- |
| 34 часа | 136 баллов |
| 68 часов | 272 балла |
| 102 часа | 408 баллов |
| 136 часов | 544 балла |
| Далее за каждые дополнительные 34 часа - 136 баллов |  |

4.2.4. Обобщение и распространение педагогического опыта (открытые уроки, мастер-классы, семинары, конференции и т.д.).

| Уровень | Школьный уровень | Районный уровень | Краевой уровень | Дальневосточный уровень | Российск. уровень | Международный уровень | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы за один час | 10 | 60 | 150 | 250 | 500 | 1000 |  |

4.2.5. Публикации педагога в профессиональных изданиях (книги, сборники статей, сборники выступлений конференций, журналы, газеты, интернет-публикации и т.п.).

| Уровень | Районный уровень (районная газета «Трудовая слава») | Краевой уровень | Российский уровень | Международный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы | 40 | 100 | 300 | 500 |

4.2.6. Участие в профессиональных конкурсах.

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Международ ные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

По конкурсам «Класс года», «Ученик года»,  итоги подводятся с коэффициентом 10.

По очным и заочным конкурсам профессионального мастерства, разработке мероприятий, авторской программе, разработке методического пособия и т.д.  краевого и  российского уровня итоги подводятся с коэффициентом 50.

По конкурсам, проводимым не по линии системы образования итоги подводятся с коэффициентом 0,5.

4.2.7. Награды (грамоты, благодарственные письма, дипломы, благодарности, знаки отличия, медали, ордена и т.п.) в течение учебного года.

| награда | Школьный уровень | Районный уровень | Краевой уровень | Российский уровень | Международный уровень | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 баллов | 40 баллов | 100 баллов | 500 баллов | 1000 баллов |  |

4.2.8. Диагностика удовлетворенности деятельностью педагога.

| Показатель | Мнение детей |
| --- | --- |
| Комфортность психологического микроклимата на уроках | + 1,0 - 0 баллов, за каждый + 0,1 балла добавляется 30 баллов, за каждые – 0,1 балла снимается 30 баллов |
| Удовлетворенность преподаванием предмета | + 1,0 - 0 баллов, за каждый + 0,1 балла добавляется 30 баллов, за каждые – 0,1 балла снимается 30 баллов |

4.2.9. Итоги учебной работы педагога за год.

| Средний балл по предмету | Успеваемость | Качество знаний | Результаты ЕГЭ и ГИА |
| --- | --- | --- | --- |
| Сохранение среднего балла +100 баллов За + 0,1 балла + 50 баллов За – 0,1 балла – 20 баллов | Сохранение 100% успеваемости оценивается в 50 баллов +1% успеваемости оценивается в +10 баллов – 1% успеваемости оценивается в – 10 баллов | Сохранение качества знаний +100 +1% успеваемости +10 баллов – 1% успеваемости – 10 баллов | В соответствии с приложением №12 |

4.3. Итоги учебного года по педагогу сравниваются с итогами предыдущего учебного года, и определяется оцениваемая тенденция

4.4. Обязательным условием районного конкурса «Учитель года» является участие педагогов в аналогичном конкурсе на школьном уровне. По итогам внутришкольного конкурса педагоги - победители представляют общеобразовательное учреждение на районном уровне. В случае не предоставления объективной информации по каждому из подпунктов пункта 4.2.9 начисляется по 500 штрафных баллов.

4.5. По итогам внутришкольного конкурса педагоги - победители в каждой образовательной области представляют общеобразовательное учреждение на районном уровне.

5. Подведение итогов

5.1. Лучшие портфолио педагогов, с учетом достижений по всем оцениваемым критериям конкурса, за период с 25 мая  по 25 мая, необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 01 июля текущего года.

5.2. Оргкомитет отбирает для награждения, по рейтингу представленных портфолио лучших педагогов.

5.3. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, набранных по оцениваемым критериям конкурса, согласно приведенной таблице. Количество баллов и места по каждому критерию определяются согласно пункта 5.5 приложения № 1 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

| ФИО | предмет, школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | итого | место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4. Педагогу – победителю конкурса присваивается звание «Учитель года».

Также определяются лауреаты конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней и дипломанты по номинациям в образовательных областях (филология, математика и информатика, естественные науки, общественные науки, физкультура и ОБЖ, технология, искусство, начальная школа).

Среди победителей  определяется обладатель Гран-При учебного года среди педагогов Надеждинского муниципального района.

Так же определяются победители, лауреаты конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней  в следующих номинациях: педагог дополнительного образования, воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, директор школы (с учётом приложения № 12).

6. Награждение

6.1. Награждение победителя, лауреатов и дипломантов конкурса проводится ежегодно на августовской конференции.

6.2. Обладатель Гран-При в течение следующего учебного года получает ежемесячную доплату к ставке заработной платы в размере 10 %,  победители конкурса - 20%, лауреаты  1-й, 2-й и 3-й степеней - 15%, 10% и 5% соответственно.

Приложение № 6 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном фестивале «Интеллект»

1. Общие положения

1.1. Положение о районном фестивале «Интеллект» (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения фестиваля «Интеллект» среди учащихся общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный фестиваль «Интеллект» является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года».

2. Цели и задачи

Районный фестиваль «Интеллект» проводится в целях создания условий для развития, совершенствования и реализации интеллектуальных возможностей учащихся общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

3. Участники фестиваля

Участниками фестиваля являются учащиеся общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

4. Система оценивания

4.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на учащегося, класс ведется портфолио.

Составляя портфолио, общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся, классных ученических коллективов, их достижения в мероприятиях  фестиваля «Интеллект», при этом учитывать места с первого по десятое.

4.2. Мероприятия фестиваля «Интеллект» проводятся в форме конкурсов, олимпиад, конференций, которые определяются и утверждаются ежегодно до начала нового учебного года управлением образования администрации Надеждинского муниципального райцона. В случае проведения муниципального этапа краевых конкурсов они могут быть включены в график по решению председателя орг. комитета конкурса «Школа года»

4.3. По итогам конкурса определяются номинации: «Самый интеллектуальный ученик», «Самый интеллектуальный класс», «Самая интеллектуальная школа».

4.4. Система оценивания номинации «Самый интеллектуальный ученик»:

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Междуна родные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

4.5. Система оценивания номинации «Самый интеллектуальный класс»:

| Место | Баллы | Фестиваль | Ученик года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |

4.6. Система оценивания номинации «Самая интеллектуальная школа»:

| Место | Баллы | Фестиваль | Ученик года | Класс года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |  |

4.7. За места в коллективных мероприятиях количество баллов засчитывается в портфолио каждому участнику.

4.8. Участие в мероприятии любого уровня должно быть обязательно сертифицировано официальным документом.

4.9. Подсчёт баллов  и подведение итогов проводится в соответствии с приложениями № 1,2,3 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

5. Подведение итогов

5.1. Лучшие портфолио учащихся, классных ученических коллективов общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района за период с 25 мая по 25 мая  необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая текущего учебного года.

5.2. Результат для общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района определяется согласно пунктам 5.6 и 5.7 приложения № 4 Программы «Путь к успеху».

5.3. Результат для классов определяется по сумме баллов в среднем на одного учащегося в классе.

5.4. Результат для учащихся определяется по общей сумме баллов, набранной за год.

5.5. Для награждения в номинациях «Самый интеллектуальный ученик», «Самый интеллектуальный класс», «Самая интеллектуальная школа» отбираются соответственно:

- четыре лучших учащихся по рейтингу портфолио учащегося в 5-х возрастных группах, при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших класса по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов  численностью до 14 человек и среди классов численностью более 14 человек  при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших общеобразовательных учреждения Надеждинского муниципального района.

5.6. Победители и призеры  конкурса:

- победители и лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов в номинациях «Самый интеллектуальный ученик» и «Самый интеллектуальный класс»;

-  победители, лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней и дипломанты в номинации «Самая интеллектуальная школа»

5.7. Итоги фестиваля «Интеллект» подводятся до 31 мая текущего года.

6. Награждение

6.1. По окончании учебного года победители и призеры конкурса приглашаются на прием главы администрации Надеждинского муниципального района и награждаются специальными призами и премиями.

6.2. Награждение проводится администрацией Надеждинского муниципального района в последнее воскресенье мая текущего года.

Приложение № 7 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном фестивале спорта

1. Общие положения

1.1. Положение о районном фестивале спорта (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения районного фестиваля спорта среди ученических спортивных коллективов, представляющих общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района по трем возрастным группам: 11-12 лет (5-6 кл.), 13-14 лет (7-8 кл.), 15-17 лет (9-11 кл.).

1.2. Районный фестиваль спорта является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года». Тема фестиваля спорта – Олимпийские надежды.

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами фестиваля спорта являются:

2.1.1. Пропаганда идеи здорового образа жизни, поддержка традиционных форм физического воспитания, формирование культуры здоровья, развитие физической индивидуальности.

2.1.2. Популяризация здорового образа жизни.

2.1.3. Активное вовлечение учащихся в оздоровительную, физкультурно–спортивную деятельность.

2.1.4. Развитие природных способностей учащихся.

2.1.5. Привитие учащимся стойкого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2.1.6. Выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных спортсменов.

2.1.7. Пропаганда достижений детских спортивных коллективов.

2.1.8. Повышение профессионального уровня коллективов физической культуры и спорта.

3. Участники фестиваля

Участниками фестиваля являются ученические спортивные коллективы, представляющие общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района по трем возрастным группам: 11-12 лет (5-6 кл.), 13-14 лет (7-8 кл.), 15-17 лет (9-11 кл.).

4. Основные мероприятия фестиваля и срок их проведения

4.1. Основными мероприятиями фестиваля спорта являются:

4.1.1. Минифутбол.

4.1.2. Легкоатлетический  кросс.

4.1.3. Легкая атлетика.

4.1.4. Настольный теннис.

4.1.5. Баскетбол и стритбол.

4.1.7. Волейбол и пионербол.

4.1.8. Веселые старты.

4.1.9. Многоборье ГТО.

4.1.10. Президентские игры.

4.1.11. Президентские состязания.

5. Судейская коллегия фестиваля спорта

5.1. Для оценки выступлений участников фестиваля организационным комитетом по проведению конкурса «Школа года» формируется судейская коллегия, в состав которого входят представители Управления образования администрации Надеждинского муниципального района, Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района, руководители методических объединений учителей физической культуры и т.п.

5.2. Состав судейской коллегии утверждается оргкомитетом.

5.3. При возникновении спорных ситуаций между участниками, спор передается на рассмотрение судейской коллегии. Решение судейской коллегии по спорным вопросам окончательно и пересмотру не подлежит.

5.4. Результаты проведения районного фестиваля спорта размещаются на сайте Управления образования администрации Надеждинского муниципального района в разделе «Олимпийские надежды».

6. Система оценивания

6.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на учащегося, класс ведется портфолио.

Составляя портфолио, общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся, классных ученических коллективов, их достижения в мероприятиях  фестиваля «Интеллект», при этом учитывать места с первого по десятое.

6.2. Мероприятия фестиваля спорт проводятся в форме соревнований согласно пункту 4.1. настоящего положения (которые изменяются и утверждаются ежегодно до начала нового учебного года).

6.3. По итогам конкурса определяются номинации: «Самый спортивный ученик», «Самый спортивный класс», «Самая спортивная школа».

6.4. Система оценивания номинации «Самый спортивный ученик»:

| Место | Школьные баллы | Поселенч баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Международные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

6.5. Система оценивания номинации «Самый спортивный класс»:

| место | баллы | Фестиваль | Ученик года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |

6.6. Система оценивания номинации «Самая спортивная школа» (с учётом результатов по каждой параллели в конкурсах «Ученик года», «Класс года»):

| место | баллы | Фестиваль | Ученик года | Класс года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |  |

6.7. За места в коллективных мероприятиях количество баллов засчитывается в портфолио каждому участнику.

6.8. Участие в мероприятии любого уровня должно быть обязательно сертифицировано официальным документом.

6.9. Подсчёт баллов  и подведение итогов проводится в соответствии с приложениями № 1,2,3 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

7. Подведение итогов

7.1. Лучшие портфолио учащихся, классных ученических коллективов общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района за период с 25 мая по 25 мая  необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая текущего учебного года.

7.2. Результат для общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района определяется согласно пунктам 5.6 и 5.7 приложения № 1 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

7.3. Результат для классов определяется по сумме баллов в среднем на одного учащегося в классе.

7.4. Результат для учащихся определяется по общей сумме баллов, набранной за год.

7.5. Для награждения в номинациях «Самый спортивный ученик», «Самый спортивный класс», «Самая спортивная школа» отбираются соответственно:

- четыре лучших учащихся по рейтингу портфолио учащегося в 5-х возрастных группах, при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших класса по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов  численностью до 14 человек и среди классов численностью более 14 человек  при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших общеобразовательных учреждения Надеждинского муниципального района.

7.6. Победители и призеры  конкурса:

- победители и лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов в номинациях «Самый спортивный ученик» и «Самый спортивный класс»;

-  победители, лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней и дипломанты в номинации «Самая спортивная школа»

7.7. Итоги фестиваля спорта подводятся до 31 мая текущего года.

8. Награждение

8.1. По окончании учебного года победители и призеры конкурса приглашаются на прием главы администрации Надеждинского муниципального района и награждаются медалями, кубками, специальными призами и премиями.

8.2. Награждение проводится администрацией Надеждинского муниципального района в последнее воскресенье мая текущего года.

Приложение № 8 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном фестивале творчества

1. Общие положения

1.1. Положение о районном фестивале творчества (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения районного фестиваля творчества среди творческих ученических коллективов, индивидуальных исполнителей, представляющих общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный фестиваль творчества является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года». Фестиваль проводится в форме районных фестивальных программ - конкурсов. Тема фестиваля творчества – «Свой мир мы строим сами».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами фестиваля творчества являются:

2.1.1. Пропаганда идеи преемственности поколений, поддержки традиционных форм нравственного, духовного, эстетического воспитания, возрождения самобытных форм народного творчества, сохранения культурного и исторического наследия малой и большой Родины, формирования культурных ценностей, развития творческой индивидуальности.

2.1.2. Развитие творческих способностей и талантов учащихся общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района.

2.1.3. Выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных исполнителей.

2.1.4. Пропаганда достижений детских творческих коллективов.

2.1.5. Повышение художественного уровня репертуара детских творческих коллективов;

2.1.6. Содействие росту творческого потенциала, профессиональному взаимообогащению руководителей детских творческих коллективов.

3. Участники фестиваля

Участниками фестиваля являются творческие ученические коллективы, индивидуальные исполнители, представляющие общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

4. Основные мероприятия фестиваля и срок их проведения

4.1. Основными мероприятиями фестиваля творчества являются районные фестивали и конкурсы, ежегодно утверждаемые до начала учебного года управлением образования администрации Надеждинского муниципального района.

4.2. Самостоятельные конкурсы проводятся в соответствии с отдельными Положениями, которые утверждаются организационным комитетом по проведению конкурса «Школа года». В положении оговариваются дата, время и место проведения, категории участников, требования к конкурсной программе (продолжительность, соответствие жанру, допустимые к представлению художественные формы и т.п.), наличие номинаций, критерии оценки.

5. Жюри

5.1. Для оценки выступлений участников фестиваля организационным комитетом по проведению конкурса «Школа года» формируется жюри, в состав которого входят представители Управления образования администрации Надеждинского муниципального района, Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района, руководители методических объединений художественно - эстетической направленности и т.п.

Возможно участие в жюри специалистов из других муниципальных районов Приморского края.

5.2. Состав жюри утверждается организационным комитетом по проведению конкурса «Школа года».

5.3. Членом жюри не может быть представитель творческого коллектива, который участвует в программе фестиваля.

5.4. Жюри оценивает выступления участников фестивальной программы и всей программы в целом по ее завершению, путем обсуждения.

Итоги оглашаются председателем жюри непосредственно после окончания обсуждения.

5.5. Для оценки выступлений в каждом самостоятельном конкурсе создается свое жюри, количество членов которого зависит от видов художественного творчества, включенных в программу конкурса по данному жанру.

5.6. Результаты работы жюри по каждому конкурсу оформляются в сводных протоколах, публикуются на сайте Управления образования администрации Надеждинского муниципального района в разделе «Надеждинские звездочки» и сообщаются руководителям творческих коллективов на специально организованных встречах после проведения конкурсных просмотров.

5.7. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

6. Система оценивания

6.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на учащегося, класс ведется портфолио.

Составляя портфолио, общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся, классных ученических коллективов, их достижения в мероприятиях  фестиваля «Интеллект», при этом учитывать места с первого по десятое.

6.2. Мероприятия фестиваля творчества проводятся в форме фестивалей и конкурсов согласно пункту 4.1. настоящего положения (которые изменяются и утверждаются ежегодно до начала нового учебного года).

6.3. По итогам конкурса определяются номинации: «Самый творческий ученик», «Самый творческий класс», «Самая творческая школа».

6.4. Система оценивания номинации «Самый творческий ученик»:

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Междуна родные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2 место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3 место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4 место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5 место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6 место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7 место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8 место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9 место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10 место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

6.5. Система оценивания номинации «Самый творческий класс»:

| место | баллы | Фестиваль | Ученик года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |

6.6. Система оценивания номинации «Самая творческая школа» (с учётом результатов по каждой параллели в конкурсах «Ученик года», «Класс года»):

| место | баллы | Фестиваль | Ученик года | Класс года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |  |

6.7. За места в коллективных мероприятиях количество баллов засчитывается в портфолио каждому участнику.

6.8. Участие в мероприятии любого уровня должно быть обязательно сертифицировано официальным документом.

6.9. Подсчёт баллов  и подведение итогов проводится в соответствии с приложениями № 1,2,3 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

7. Подведение итогов

7.1. Лучшие портфолио учащихся, классных ученических коллективов общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района за период с 25 мая по 25 мая  необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая текущего учебного года.

7.2. Результат для общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района определяется согласно пунктам 5.6. и 5.7. приложения 2 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

7.3. Результат для классов определяется по сумме баллов в среднем на одного учащегося в классе.

7.4. Результат для учащихся определяется по общей сумме баллов, набранной за год.

7.5. Для награждения в номинациях «Самый творческий ученик», «Самый творческий класс», «Самая творческая школа» отбираются соответственно:

- четыре лучших учащихся по рейтингу портфолио учащегося в 5-х возрастных группах, при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших класса по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов  численностью до 14 человек и среди классов численностью более 14 человек  при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших общеобразовательных учреждения Надеждинского муниципального района.

7.6. Победители и призеры  конкурса:

- победители и лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов в номинациях «Самый творческий ученик» и «Самый творческий класс»;

-  победители, лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней и дипломанты в номинации «Самая творческая школа»

7.7. Итоги фестиваля творчества подводятся до 31 мая текущего года.

7.8. Основные критерии оценивания в фестивальной части:

7.8.1. Оценка программы:

1) режиссура;

2) разнообразие жанров и сценических форм;

3) художественный уровень.

7.8.2. Оценка программных номеров:

1) мастерство исполнения;

2) мастерство постановки;

3) соответствие репертуара возрастным особенностям участников, эстетическим принципам художественной деятельности, индивидуальности исполнителей;

4) сценическая культура.

7.9. Лучшим исполнителям фестивальной программы присваиваются следующие звания:

- Гран-при (не более одного звания в каждом виде художественной деятельности);

- Лауреат 1-ой степени;

- Лауреат 2-ой степени;

- Лауреат 3-й степени;

- Дипломант 1-ой степени;

- Дипломант 2-ой степени;

- Дипломант 3-й степени.

7.10. Решением жюри фестиваля могут быть также установлены специальные награды.

7.11. Награждение обладателей гран-при и лауреатов самостоятельных конкурсов проводится на соответствующих конкурсах.

8. Награждение

8.1. По окончании учебного года победители и призеры конкурса приглашаются на прием главы администрации Надеждинского муниципального района и награждаются медалями, кубками, специальными призами и премиями.

8.2. Награждение проводится администрацией Надеждинского муниципального района в последнее воскресенье мая текущего года.

Приложение № 9 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном фестивале туризма, краеведения и экологии

1. Общие положения

1.1. Положение о районном фестивале туризма, краеведения и экологии  (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения районного фестиваля туризма, краеведения, экологии и безопасности жизнедеятельности среди ученических коллективов, представляющих общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный фестиваль туризма, краеведения и экологии является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года». Фестиваль проводится в форме районных общешкольных соревнований, конкурсов, конференций. Тема фестиваля туризма, краеведения и экологии  – «Край, в котором мы живем».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами фестиваля туризма, краеведения и экологии  являются:

2.1.1. Пропаганда идеи здорового образа жизни, поддержка традиционных форм физического воспитания, формирование культуры здоровья, развитие физической индивидуальности.

2.1.2. Популяризация здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности.

2.1.3. Активное вовлечение учащихся к занятиям спортивным ориентированием, туризмом, краеведением.

2.1.4. Развитие природных способностей учащихся.

2.1.5. Привитие учащимся стойкого интереса к регулярным занятиям туризмом, краеведением.

2.1.6. Выявление и поддержка одаренных и профессионально перспективных учащихся.

2.1.7. Пропаганда достижений детских туристических коллективов.

2.1.8. Повышение профессионального уровня коллективов, занимающихся туризмом, краеведением.

3. Участники фестиваля

Участниками фестиваля являются ученические коллективы, представляющие общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

4. Основные мероприятия фестиваля и срок их проведения

4.1. Основными мероприятиями фестиваля туризма, краеведения и экологии  являются районные фестивали и конкурсы, ежегодно утверждаемые до начала учебного года Управлением образования администрации Надеждинского муниципального района.

4.2. Самостоятельные соревнования, конкурсы, конференции проводятся в соответствии с отдельными Положениями, которые утверждаются организационным комитетом конкурса «Школа года».

В положении оговариваются дата, время и место проведения, категории участников, требования к  участникам, награждение участников.

5. Судейская коллегия фестиваля

5.1. Для оценки выступлений участников фестиваля организационным комитетом по проведению конкурса «Школа года» формируется судейская коллегия, в состав которого входят представители Управления образования администрации Надеждинского муниципального района, отдела физкультуры, спорта и делам молодежи администрации Надеждинского муниципального района, специалисты МОУ ДОД «Станция юных туристов» и т.п.

5.2. Состав судейской коллегии утверждается оргкомитетом.

5.3. Член судейской коллегии не может выступать в качестве судьи на соревнованиях, если он готовил участников этих соревнований.

5.4. При возникновении спорных ситуаций между участниками, спор передается на рассмотрение судейской коллегии.

Решение судейской коллегии по спорным вопросам окончательно и пересмотру не подлежит.

5.5. Результаты проведения районного фестиваля туризма, краеведения, экологии размещаются на сайте Управления образования администрации Надеждинского муниципального района в разделе «Край, в котором мы живем».

6. Система оценивания

6.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на учащегося, класс ведется портфолио.

Составляя портфолио, общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся, классных ученических коллективов, их достижения в мероприятиях  фестиваля «Интеллект», при этом учитывать места с первого по десятое.

6.2. Мероприятия фестиваля туризма, краеведения и экологии проводятся в форме соревнований, конференций и конкурсов согласно пункту 4.1. настоящего положения (которые изменяются и утверждаются ежегодно до начала нового учебного года).

6.3. По итогам конкурса определяются номинации: «Лучший ученик по туризму, краеведению и экологии», «Лучший класс по туризму, краеведению и экологии», «Лучшая школа по туризму, краеведению и экологии».

6.4. Система оценивания номинации «Лучший ученик по туризму, краеведению и экологии»:

| Место | Школьные баллы | Поселенч баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Междуна родные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

6.5. Система оценивания номинации «Лучший класс по туризму, краеведению и экологии»:

| Место | Баллы | Фестиваль | Ученик года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |

6.6. Система оценивания номинации «Лучшая школа по туризму, краеведению и экологии» (с учётом результатов по каждой параллели в конкурсах «Ученик года», «Класс года»):

| место | баллы | Фестиваль | Ученик года | Класс года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |  |

6.7. За места в коллективных мероприятиях количество баллов засчитывается в портфолио каждому участнику.

6.8. Участие в мероприятии любого уровня должно быть обязательно сертифицировано официальным документом.

6.9. Подсчёт баллов  и подведение итогов проводится в соответствии с приложениями № 1,2,3 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

7. Подведение итогов

7.1. Лучшие портфолио учащихся, классных ученических коллективов общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района за период с 25 мая по 25 мая  необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая текущего учебного года.

7.2. Результат для общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района определяется согласно пунктам 5.6. и 5.7. приложения № 4 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы..

7.3. Результат для классов определяется по сумме баллов в среднем на одного учащегося в классе.

7.4. Результат для учащихся определяется по общей сумме баллов, набранной за год.

7.5. Для награждения в номинациях «Лучший ученик по туризму, краеведению и экологии», «Лучший класс по туризму, краеведению и экологии», «Лучшая школа по туризму, краеведению и экологии» отбираются соответственно:

- четыре лучших учащихся по рейтингу портфолио учащегося в 5-х возрастных группах, при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших класса по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов  численностью до 14 человек и среди классов численностью более 14 человек  при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших общеобразовательных учреждения Надеждинского муниципального района.

7.6. Победители и призеры  конкурса:

- победители и лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов в номинациях «Лучший ученик по туризму, краеведению и экологии» и «Лучший класс по туризму, краеведению и экологии»;

-  победители, лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней и дипломанты в номинации «Лучшая школа по туризму, краеведению и экологии»

7.7. Итоги фестиваля  туризма, краеведения и экологии подводятся до 31 мая текущего года.

8. Награждение

8.1. По окончании учебного года победители и призеры конкурса приглашаются на прием главы администрации Надеждинского муниципального района и награждаются медалями, кубками, специальными призами и премиями.

8.2. Награждение проводится администрацией Надеждинского муниципального района в последнее воскресенье мая текущего года.

Приложение № 10 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о районном фестивале военно-патриотической работы и ОБЖ

1. Общие положения

1.1. Положение о районном фестивале военно-патриотической работы и ОБЖ  (далее – Положение) регулирует порядок и условия проведения районного фестиваля военно-патриотической работы и ОБЖ среди ученических коллективов, представляющих общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

1.2. Районный фестиваль военно-патриотической работы и ОБЖ  является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года». Фестиваль проводится в форме районных общешкольных соревнований и конкурсов. Тема фестиваля военно-патриотической работы и ОБЖ  – «Есть такая профессия – Родину защищать».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами фестиваля военно-патриотической работы и ОБЖ  являются:

2.1.1. Формирование у детей и молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, воспитание уважения к истории и национальным традициям России, развитие таких социально-значимых ценностей как гражданственность и патриотизм;

2.1.2. Укрепление авторитета Вооруженных сил Российской Федерации и повышение престижа военной службы в сознании учащихся, формирование готовности молодежи к выполнению конституционных обязанностей, информирование учащихся о позитивных изменениях в российской армии и о ее новых перспективах для молодежи, в т.ч. в связи с введением службы по контракту;

2.1.3. Включение элементов военно-патриотического воспитания детей и молодежи во все уровни воспитательной деятельности;

2.1.4. Развитие системы военно-патриотического воспитания в условиях изменения экономической, политической, социальной и других сфер российского общества, а также новыми условиями современного мира;

2.1.5. Повышение уровня, активности и эффективности военно-патриотической работы, повышение мотивации участников фестиваля военно-патриотической работы и ОБЖ  на постановку военно-патриотической работы наиболее эффективным образом и на применение в своей работе опыта наиболее успешных организаций.

3. Участники фестиваля

Участниками фестиваля являются ученические коллективы, представляющие общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

4. Основные мероприятия фестиваля и срок их проведения

4.1. Основными мероприятиями фестиваля военно-патриотической работы и ОБЖ  являются районные фестивали и конкурсы, ежегодно утверждаемые до начала учебного года Управлением образования администрации Надеждинского муниципального района.

4.2. Самостоятельные соревнования и конкурсы проводятся в соответствии с отдельными Положениями, которые утверждаются организационным комитетом конкурса «Школа года».

В положении оговариваются дата, время и место проведения, категории участников, требования к  участникам, награждение участников.

5. Судейская коллегия фестиваля

5.1. Для оценки выступлений участников фестиваля организационным комитетом по проведению конкурса «Школа года» формируется судейская коллегия, в состав которого входят представители Управления образования администрации Надеждинского муниципального района, Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района и т.п.

5.2. Состав судейской коллегии утверждается организационным комитетом по проведению конкурса «Школа года».

5.3. При возникновении спорных ситуаций между участниками, спор передается на рассмотрение судейской коллегии.

Решение судейской коллегии по спорным вопросам окончательно и пересмотру не подлежит.

5.4. Результаты проведения районного фестиваля военно-патриотической работы и ОБЖ  размещаются на сайте Управления образования администрации Надеждинского муниципального района.

6. Система оценивания

6.1. В каждом общеобразовательном учреждении Надеждинского муниципального района на учащегося, класс ведется портфолио.

Составляя портфолио, общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района должны учитывать активность учащихся, классных ученических коллективов, их достижения в мероприятиях  фестиваля «Интеллект», при этом учитывать места с первого по десятое.

6.2. Мероприятия фестиваля  военно-патриотической работы и ОБЖ проводятся в форме соревнований, фестивалей и конкурсов согласно пункту 4.1. настоящего положения (которые изменяются и утверждаются ежегодно до начала нового учебного года).

6.3. По итогам конкурса определяются номинации: «Лучший ученик по военно-патриотической работе и ОБЖ», «Лучший класс по военно-патриотической работе и ОБЖ», «Лучшая школа по военно-патриотической работе и ОБЖ».

6.4. Система оценивания номинации «Лучший ученик по военно-патриотической работе и ОБЖ»:

| Место | Школьные баллы | Поселенч. баллы | Районные баллы | Зональные, городские, вузовские | Краевые баллы | ДВ регион | Российские баллы | Междуна родные баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 10 | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 2 место | 9 | 18 | 35 | 45 | 65 | 95 | 195 | 290 |
| 3 место | 8 | 16 | 30 | 40 | 60 | 90 | 190 | 280 |
| 4 место |  | 14 | 27 | 37 | 57 | 87 | 187 | 277 |
| 5 место |  | 12 | 26 | 36 | 56 | 86 | 186 | 276 |
| 6 место |  | 10 | 25 | 35 | 55 | 85 | 185 | 275 |
| 7 место |  |  | 24 | 34 | 54 | 84 | 184 | 274 |
| 8 место |  |  | 23 | 33 | 53 | 83 | 183 | 273 |
| 9 место |  |  | 22 | 32 | 52 | 82 | 182 | 272 |
| 10 место |  |  | 21 | 31 | 51 | 81 | 181 | 271 |
| участие | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 200 |

6.5. Система оценивания номинации «Лучший класс по военно-патриотической работе и ОБЖ»:

| место | баллы | Фестиваль | Ученик года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |

6.6. Система оценивания номинации «Лучшая школа по военно-патриотической работе и ОБЖ» (с учётом результатов по каждой параллели в конкурсах «Ученик года», «Класс года»):

| место | баллы | Фестиваль | Ученик года | Класс года | Итого баллов | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 место | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 место | 13 |  |  |  |  |  |
| 3 место | 11 |  |  |  |  |  |
| 4 место | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 место | 7 |  |  |  |  |  |
| 6 место | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 место | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 место | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 место | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 место | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 место | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 12 место | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 13 место | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Не участие | 0 |  |  |  |  |  |

6.7. За места в коллективных мероприятиях количество баллов засчитывается в портфолио каждому участнику.

6.8. Участие в мероприятии любого уровня должно быть обязательно сертифицировано официальным документом.

6.9. Подсчёт баллов  и подведение итогов проводится в соответствии с приложениями № 1,2,3 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

7. Подведение итогов

7.1. Лучшие портфолио учащихся, классных ученических коллективов общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района за период с 25 мая по 25 мая  необходимо представить в организационный комитет по проведению конкурса до 25 мая текущего учебного года.

7.2. Результат для общеобразовательного учреждения Надеждинского муниципального района определяется согласно пунктам 5.6. и 5.7. приложения № 4 к Подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы.

7.3. Результат для классов определяется по сумме баллов в среднем на одного учащегося в классе.

7.4. Результат для учащихся определяется по общей сумме баллов, набранной за год.

7.5. Для награждения в номинациях «Лучший ученик по военно-патриотической работе и ОБЖ», «Лучший класс по военно-патриотической работе и ОБЖ», «Лучшая школа по военно-патриотической работе и ОБЖ» отбираются соответственно:

- четыре лучших учащихся по рейтингу портфолио учащегося в 5-х возрастных группах, при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших класса по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов  численностью до 14 человек и среди классов численностью более 14 человек  при наличии достижений не ниже призового места на краевом уровне;

- четыре лучших общеобразовательных учреждения Надеждинского муниципального района.

7.6. Победители и призеры  конкурса:

- победители и лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней по параллелям среди 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 классов в номинациях «Лучший ученик по военно-патриотической работе и ОБЖ» и «Лучший класс по военно-патриотической работе и ОБЖ»;

-  победители, лауреаты 1-й, 2-й, 3-й степеней и дипломанты в номинации «Лучшая школа по военно-патриотической работе и ОБЖ»

7.7. Итоги фестиваля  военно-патриотической работы и ОБЖ  подводятся до 31 мая текущего года.

8. Награждение

8.1. По окончании учебного года победители и призеры конкурса приглашаются на прием главы администрации Надеждинского муниципального района и награждаются медалями, кубками, специальными призами и премиями.

8.2. Награждение проводится администрацией Надеждинского муниципального района в последнее воскресенье мая текущего года.

Приложение № 11 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о диагностике удовлетворенности учебно-воспитательным процессом учащихся и их родителей

1. Общие положения

Диагностика удовлетворенности учебно-воспитательным процессом учащихся и их родителей (далее – диагностика) является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года».

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами диагностики являются:

2.1.1. Обеспечение эффективного информационного отражения состояния образования в школах с точки зрения учеников и родителей, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития.

2.1.2. Привлечение общественного внимания к системе образования.

3. Участники

Педагогические работники, классы и общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

4. Система оценивания

4.1. Диагностика удовлетворенности учебно-воспитательным процессом учащихся работой педагогов, классов и школ происходит по 3-м направлениям:

1) комфортность психологического микроклимата для учащихся на уроках конкретного учителя, в классе, школе - по мнению учащихся;

2) удовлетворенность воспитательной работой в классе и в школе - по мнению учащихся;

3) удовлетворенность преподаванием предметов в классе и в школе - по мнению учащихся.

4.2. Комфортность психологического микроклимата определяется по результатам анонимной диагностики учащихся 1-11 классов, в которой должны принять участие не менее 80% учащихся в классах. Диагностика проводится в марте-апреле учебного года.

Вопросы для учащихся:

а) Как вам живется в нашей школе?

б) Насколько комфортно чувствует себя Ваш ребенок в нашей школе?

Варианты ответов:

+2	спокойно, хорошо, комфортно, уютно

+1	меня устраивает

0	затрудняюсь ответить

-1	плохо, неуютно, тревожно

-2	очень плохо, очень неуютно, тревожно и дискомфортно

Сумма баллов по ответам учащихся делится на количество участвовавших в диагностике по классу и в целом по школе.

Нормой является +1,0. За каждые + 0,1 балла к норме - классу, педагогу или школе в портфолио +100 б. За каждые -0,1 балла к норме - классу, педагогу или школе в портфолио -100 б.

Дополнительно оценивается % учащихся, которым в школе плохо, неуютно, тревожно. За норму принимается 95% учащихся школы, которым спокойно, хорошо, комфортно, уютно в школе, их устраивает или они затруднились с ответом. За каждые + 1%  к норме - классу, педагогу или школе в портфолио +100 б. За каждые -1% к норме - классу, педагогу или школе в портфолио убирается -100 б.

4.3. Удовлетворенность воспитательной работой в классе и в школе определяется по результатам анонимной диагностики учащихся 1-11 классов, в которой должны принять участие не менее 80% учащихся в классах. Диагностика проводится в марте-апреле учебного года.

Вопросы для учащихся:

а) Насколько вы удовлетворены уровнем воспитательной работы в классе, качеством проводимых классных мероприятий, работой классного руководителя?

б) Насколько вы удовлетворены уровнем воспитательной работы в школе, качеством проводимых общешкольных мероприятий?

Варианты ответов:

+2	удовлетворены полностью

+1	удовлетворены частично

0	затрудняюсь ответить

-1	не удовлетворены

-2	не удовлетворены полностью

Сумма баллов по ответам учащихся делится на количество участвовавших в диагностике по классу и в целом по школе.

Нормой является +1,0. За каждые + 0,1 балла к норме - классу, педагогу или школе в портфолио +100 б. За каждые -0,1 балла к норме - классу, педагогу или школе в портфолио -100 б.

4.4. Удовлетворенность преподаванием предметов в классе, в школе, учителя определяется по результатам анонимной диагностики учащихся 1-11 классов, в которой должны принять участие не менее 80% учащихся в классах. Диагностика проводится в марте-апреле учебного года.

Вопросы для учащихся:

а) Насколько вы удовлетворены преподаванием предметов (вашему ребенку)?

Варианты ответов:

+2	удовлетворены полностью

+1	удовлетворены частично

0	затрудняюсь ответить

-1	не удовлетворены

-2	не удовлетворены полностью

Сумма баллов по ответам учащихся делится на количество участвовавших в диагностике по классу и в целом по школе.

Нормой является +1,0. За каждые + 0,1 балла к норме - классу, педагогу или школе в портфолио +100 б. За каждые -0,1 балла к норме - классу, педагогу или школе в портфолио -100 б.

Приложение № 12 к подпрограмме «Воспитание и социализация детей и подростков с целью реализации федерального государственного образовательного стандарта «Путь к успеху» муниципальной программы «Развитие образования Надеждинского муниципального района» на 2015-5019 годы

Положение

о мониторинге результативности работы общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района

1. Общие положения

Мониторинг результативности работы общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района (далее – мониторинг) является одним из основных мероприятий конкурса «Школа года».

2. Цели и задачи

Стимулирование деятельности общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района проводится в целях повышения качества учебно-воспитательного процесса.

3. Участники

Педагогические работники, классы и общеобразовательные учреждения Надеждинского муниципального района.

4. Система оценивания

4.1. Оценка работы общеобразовательных учреждений Надеждинского муниципального района происходит по определенным критериям:

4.1.1. Успеваемость за учебный год.

Сохранение 100% успеваемости +150 баллов.

Сохранение успеваемости на уровне прошлого учебного года + 50 баллов

Увеличение успеваемости на 1% от стартового показателя +50 баллов.

Уменьшение успеваемости на 1% от стартового показателя -50 баллов.

Не учитываются учащиеся, оставленные на повторное обучение по решению районной МПК и по болезни.

4.1.2. Качество знаний за  учебный год.

Сохранение качества знаний на уровне прошлого учебного года +100 баллов.

Увеличение качества знаний на 1% от стартового показателя +20 баллов.

Уменьшение качества знаний на 1% от стартового показателя -20 баллов.

4.1.3. Средний балл обученности.

Сохранение  среднего балла обученности +100 баллов.

Увеличение среднего балла обученности на 0,1 балла от стартового показателя +100 баллов.

Уменьшение среднего балла обученности на 0,1 балла от стартового показателя -100 баллов.

4.1.4. Количество пропущенных уроков без уважительной причины на одного учащегося.

Отсутствие пропусков уроков без уважительной причины + 300 баллов.

Уменьшение количества пропусков уроков на 0,1 урока +100 баллов.

Увеличение количества пропусков уроков на 0,1 урока -100 баллов.

4.1.5. Результаты итоговой аттестации за курсы основной и средней школ:

1) Результаты ЕГЭ среди 11-х классов.

А) Стартовым показателем является средний балл ЕГЭ по Надеждинскому муниципальному району за учебный год (отдельно по русскому языку, математике, среднего балла суммы всех предметов по выбору).

За превышение среднего балла по ЕГЭ на 1 балл + 150 баллов.

За недобор среднего балла по ЕГЭ на 1 балл - 150 баллов.

Б) Стартовым является средний показатель % сдавших ЕГЭ по Надеждинскому муниципальному району за учебный год (отдельно по русскому языку, математике). Сохранение 100% сдачи ЕГЭ +500 баллов. Превышение среднего показателя по району на 1% +250 баллов, за недобор до среднего показателя по району на 1% -250 баллов.

В) Получение аттестатов выпускниками. Сохранение 100% получения аттестатов +1000 баллов. Превышение среднего показателя по району на 1% +250 баллов, за недобор до среднего показателя по району на 1% -500 баллов.

2) Результаты ГИА среди  9-х классов.

Стартовым показателем является средний балл ГИА по Надеждинскому муниципальному району за учебный год (отдельно по русскому языку, математике, среднего балла суммы всех предметов по выбору).

За превышение среднего балла по ГИА на 1 балл + 150 баллов.

За недобор среднего балла по ГИА на 1 балл - 150 баллов.

Б) Стартовым является средний показатель % сдавших ГИА по Надеждинскому муниципальному району за учебный год (отдельно по русскому языку, математике). Сохранение 100% сдачи ГИА +500 баллов. Превышение среднего показателя по району на 1% +250 баллов, за недобор до среднего показателя по району на 1% -250 баллов.

В) Получение аттестатов выпускниками. Сохранение 100% получения аттестатов +1000 баллов. Превышение среднего показателя по району на 1% +250 баллов, за недобор до среднего показателя по району на 1% -500 баллов.

4.1.6. Количество преступлений и правонарушений за учебный год.

Уменьшение преступлений и правонарушений на 0,1 на одного ученика по сравнению с предыдущим учебным годом +1000 баллов.

Увеличение преступлений и правонарушений на 0,1 на одного ученика по сравнению с предыдущим учебным годом -1000 баллов.

4.1.7 Количество учащихся, стоящих на учёте на 01 июня по сравнению с предыдущим учебным годом.

Уменьшение количества на 0,1 на одного ученика по сравнению с предыдущим учебным годом +200 баллов.

Увеличение количества на 0,1 на одного ученика по сравнению с предыдущим учебным годом -200 баллов.

4.1.8. Отсев учащихся.

За каждого отчисленного ученика – 500 баллов.

Не учитывается беременность, федеральный розыск, личное заявление родителей в связи с тяжелыми материальными условиями и постоянной работой учащегося.

4.2. Средние показатели за учебный год по Надеждинскому муниципальному району являются стартовыми. Итоги учебного года по школе сравниваются со стартовыми, и определяется оцениваемая тенденция.