ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017			с. Вольно-Надеждинское				№ 419

Об организационной работе по проведению праздничного шествия

и митинга, посвященных 72-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Руководствуясь пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в «Российской Федерации», Уставом Надеждинского муниципального района, в связи с подготовкой к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 9 мая 2017 года с 10-00 до 12-00 в с. Вольно-Надеждинское праздничное шествие и митинг, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы 9 мая 2017 года в с. Вольно-Надеждинское (прилагается).

3. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

4. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Щурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Надеждинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Надеждинского муниципального района	Ж.М. Аркадьева

|  |  | Утверждён |
| --- | --- | --- |
|  |  | распоряжением администрации Надеждинского муниципального района |
|  |  | от ___________№ ___________ |

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и празднованию Дня Победы

9 мая 2017 г. в с. Вольно-Надеждинское

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Определение порядка построения колонн на центральной площади с. Вольно-Надеждинское 9 мая 2016 года, количества участников праздничного шествия (колонны) от каждого предприятия, организации, учреждения, общественных организаций, политических партий. Подготовка писем руководителям предприятий, учреждений, организаций об участии в торжественном шествии 9 мая 2016г. | До 24.апреля | Организационный отдел администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова |
|  | Публикация в районной газете «Трудовая слава» и размещение на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в сети «Интернет» информации о праздничном шествии и митинге, посвящённом Дню Победы | 25 апреля | Организационный отдел администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова Районная газета «Трудовая слава» З.А. Проскурина Отдел информатизации администрации Надеждинского муниципального района Е.А. Щурова |
|  | Оформление центральной площади с. Вольно-Надеждинское и трибуны, в том числе установка баннеров, флагов. | До 30 апреля. | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук МКУ «ХОЗУ администрации Надеждинского муниципального района» Р.М. Нуриахметов |
|  | Оформление улицы Р. Дрегиса в с. Вольно-Надеждинское, в том числе установка баннеров, флагов. | До 30 апреля | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук |
|  | Разметка центральной площади с. Вольно- Надеждинское для построения колонн | 30 апреля | МКУ «ХОЗУ администрации Надеждинского муниципального района» Р.М. Нуриахметов |
|  | Организация построения колонн на центральной площади с. Вольно-Надеждинское. | 9 мая | Заместитель начальника управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района В.В. Аргеткин Организационный отдел администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова |
|  | Обеспечение звукового и музыкального сопровождения на центральной площади с. Вольно-Надеждинское. | 9 мая | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук |
|  | Обеспечение прибытия ветеранов Великой Отечественной войны от места проживания до места проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы и обратно. | 9 мая | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук МКУ «ХОЗУ администрации Надеждинского муниципального района » Р.М. Нуриахметов |
|  | Размещение ветеранов Великой Отечественной войны на трибуне (центральная площадь с. Вольно-Надеждинское). | 9 мая | МКУ «ХОЗУ администрации Надеждинского муниципального района» Р.М. Нуриахметов Организационный отдел администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова |
|  | Организация сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны в колонне к месту проведения митинга (у памятника воинам-надеждинцам с. Вольно- Надеждинское). | 9 мая | Управление образования администрации Надеждинского муниципального района В.В. Беспечанский |
|  | Организация и проведение митинга (памятник воинам-надеждинцам) с. Вольно-Надеждинское. | 9 мая | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук |
|  | Размещение ветеранов Великой Отечественной войны на митинге в с. Вольно- Надеждинское. | 9 мая | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук Организационный отдел администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий в с. Вольно- Надеждинское. | 9 мая | Отдел МВД Российской Федерации по Надеждинскому району Е.Н. Трушин |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в с. Вольно- Надеждинское. | 9 мая | КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» В.В. Достовалов |
|  | Обеспечение мер по противопожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий, посвящённых Дню Победы. | 9 мая | Начальник отдела надзорной деятельности Надеждинского муниципального района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю Третьяков С.А. Директор КГКУ 14-й отряд противопожарной службы по охране Надеждинского муниципального района Е.М. Галевич |
|  | Организация приёма ветеранов Великой Отечественной войны главой Надеждинского района и председателем Думы Надеждинского муниципального района в кафе «Рандеву» п. Новый | 9 мая | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук |
|  | Организация и проведение на центральной площади в с. В-Надеждинское праздничного концерта, посвящённого Дню Победы. | 9 мая (после митинга) | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук |
|  | Организация праздничного салюта, посвящённого Дню Победы. | 9 мая | Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук |
|  | Организация и проведение на центральной площади в с. Вольно-Надеждинское праздничной торговли. | 9 мая | Отдел социально- экономического развития администрации Надеждинского муниципального района Т.В.Строгонова |
|  | Организация благоустройства (установка контейнеров) и уборки центральной площади с. Вольно- Надеждинское в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы. | 9 мая | МКУ «ХОЗУ администрации Надеждинского муниципального района» Р.М. Нуриахметов |
|  | Организация звукового сопровождения прохождения колонн. | 9 мая | Начальник управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района О.А. Полещук, заместитель начальника управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района В.В. Аргеткин |